NSIGHT TCF 개발방법론

신규 프로젝트 아키텍처 구축 방법론 설계기준

1. 도입 전 안내말

NSIGHT 프로젝트를 처음 시작할 때 가장 먼저 해서는 안 되는 일은 다음과 같다.

서버 사양부터 결정
→ Tomcat부터 설치
→ 업무 WAR부터 생성
→ ServiceId부터 채번
→ 화면별 프로그램 개발
→ 개발 완료 후 용량·보안·운영 검토

이 방식은 개발은 빨리 시작할 수 있지만, 프로젝트 후반에 다음 문제가 발생한다.

- 사용자·TPS 근거 없이 VM, JVM, Thread, DB Pool이 결정된다.

- 업무 경계가 정해지지 않은 상태에서 WAR와 패키지가 생성된다.

- 화면, ServiceId, 프로그램, SQL 간 추적성이 끊어진다.

- Gateway, JWT, 세션, TCF 검증 책임이 중복된다.

- 거래통제와 Timeout 정책이 개발 후 OM에 사후 등록된다.

- 성능시험에서 문제가 발견돼 배포구조를 다시 설계한다.

- 운영 직전에 로그, 모니터링, 장애 대응 기능을 추가한다.

- 설계서와 실제 소스·설정·배포구조가 서로 달라진다.

NSIGHT 프로젝트는 단순한 업무 애플리케이션 구축이 아니다.

업무 요구사항
+ 데이터 플랫폼
+ 온라인 거래 처리
+ TCF 공통 통제
+ Gateway·JWT·권한
+ 업무 WAR
+ OM 운영관리
+ 배치·파일·연계
+ 용량·가용성·DR
+ CI/CD·배포
+ 로그·감사·장애 대응

이 모든 항목을 하나의 생명주기로 연결해야 하는 운영 통제형 엔터프라이즈 플랫폼 구축 프로젝트다.

NSIGHT의 아키텍처 검증 범위도 시스템 구성도만 확인하는 수준이 아니라 다음 정합성을 함께 확인해야 한다.

비전·요구사항
↔ 논리·물리·런타임 구조
↔ 상세설계
↔ 소스코드
↔ OM 기준정보
↔ 환경설정
↔ 배포구조
↔ 테스트 결과
↔ 운영 증적

특히 ServiceId ↔ Handler ↔ OM Catalog, JWT Claim ↔ StandardHeader, GUID·TraceId ↔ 거래로그·감사로그 정합성이 유지되어야 한다.

따라서 NSIGHT 신규 프로젝트는 다음 순서로 진행해야 한다.

0. 거버넌스와 의사결정체계 수립
1. 프로젝트 비전·목표·범위 확정
2. 현행·이해관계자·제약조건 분석
3. 업무기능·도메인·데이터 소유권 정의
4. 기능·비기능 요구사항 기준선 확정
5. 목표 아키텍처와 대안 의사결정
6. TCF 플랫폼 및 개발표준 설계
7. 애플리케이션·데이터·연계·보안 상세설계
8. 물리구조·용량·가용성·DR 설계
9. 개발환경·CI/CD·운영환경 기반 구축
10. 선도개발과 아키텍처 실행 가능성 검증
11. 본 개발·OM 등록·자동 품질 Gate 운영
12. 통합·성능·보안·장애·DR 시험
13. 운영전환·초기 안정화
14. 지속적인 변경·호환성·폐기 관리

2. 문서 개요

2.1 목적

본 기준서의 목적은 NSIGHT 프로젝트를 처음 시작할 때 무엇을 어떤 순서로 정의하고 검증해야 하는지를 아키텍처 구축 방법론 관점에서 규정하는 것이다.

| 목적 | 설명 |
| --- | --- |
| 진행 순서 표준화 | 요구사항부터 운영 안정화까지 선후관계 정의 |
| 조기 의사결정 | 개발 이후 변경비용이 큰 항목을 선행 확정 |
| 책임 명확화 | SA·AA·DA·TA·보안·개발·운영 책임 구분 |
| 추적성 확보 | 요구사항·설계·코드·OM·시험·운영 증적 연결 |
| 운영 가능성 확보 | 성능·보안·장애·배포·복구를 설계 단계에서 반영 |
| 품질 객관화 | 단계별 Architecture Gate와 완료기준 정의 |
| 변경 통제 | ADR·Risk·Gap·예외·기술부채의 지속 관리 |

2.2 적용범위

| 영역 | 적용 대상 |
| --- | --- |
| 업무 | 고객, 마케팅, 상품, 캠페인, 접촉, 실시간 처리, 운영관리 |
| 채널·UI | WEBTOPSUITE, BI포털, React, 외부 채널 |
| 플랫폼 | TCF Core, Web, Gateway, JWT, OM, EAI, Cache, Batch |
| 애플리케이션 | 업무코드별 WAR, 도메인, 프로그램 6계층 |
| 데이터 | RDW, ADW, 업무 DB, OM DB, 파일, 캐시, 메시지 |
| 인프라 | GSLB, L4, Apache, VM, JVM, Tomcat, DB Pool |
| 보안 | SSO, JWT, 세션, 권한, 개인정보, 감사 |
| DevOps | Git, Gradle, CI/CD, 배포, 롤백, 환경설정 |
| 운영 | 로그, 모니터링, 장애 대응, 백업, DR, 용량관리 |

2.3 대상 독자

- 프로젝트 책임자와 PMO

- 시스템·애플리케이션·데이터·기술 아키텍트

- 프레임워크·업무·UI 개발팀

- 보안·인프라·DBA·DevOps 담당자

- 테스트·품질 담당자

- 운영·장애 대응 담당자

2.4 선행조건

프로젝트 착수 단계에서 다음이 확보되어야 한다.

- 공식 프로젝트 책임자와 아키텍처 책임자

- 업무 및 시스템 담당 조직

- 설계·소스·시험 산출물 저장소

- 의사결정 및 승인체계

- 요구사항 식별번호 관리기준

- 아키텍처 검토 일정과 Gate

- 이슈·Risk·Gap·ADR 관리대장

2.5 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| Architecture Gate | 다음 단계 진입 가능 여부를 결정하는 공식 검토지점 |
| Baseline | 승인되어 변경통제를 받는 기준 버전 |
| ADR | 아키텍처 의사결정의 대안·근거·영향을 기록한 문서 |
| RTM | 요구사항과 설계·구현·시험을 연결하는 추적 매트릭스 |
| SoT | 공식 기준정보의 단일 원천 |
| Gap | 목표 상태와 현재 상태의 차이 |
| Blocker | 다음 단계 진행을 중지해야 하는 치명적 결함 |
| 선도개발 | 핵심 구조의 실행 가능성을 조기에 검증하는 대표 구현 |
| 운영 준비도 | 배포·감시·장애 대응·복구가 가능한 정도 |

3. NSIGHT 아키텍처 구축 방법론 전체 구조

3.1 단계별 전체 흐름

[G0] 거버넌스
      ↓
[G1] 비전·목표·범위
      ↓
[G2] 현행·제약 분석
      ↓
[G3] 업무·도메인·데이터 경계
      ↓
[G4] 기능·비기능 요구사항
      ↓
[G5] 목표 아키텍처·ADR
      ↓
[G6] TCF 플랫폼·표준
      ↓
[G7] 상세 아키텍처
      ↓
[G8] 물리·용량·가용성·DR
      ↓
[G9] 개발·배포 기반
      ↓
[G10] 선도개발
      ↓
[G11] 본 개발·품질 Gate
      ↓
[G12] 통합 검증
      ↓
[G13] 운영전환
      ↓
[G14] 안정화·지속 개선

3.2 단계별 요약

| 단계 | 핵심 질문 | 주요 결과 |
| --- | --- | --- |
| G0 | 누가 어떤 기준으로 결정하는가 | RACI, Gate, ADR, 산출물 체계 |
| G1 | 무엇을 왜 구축하는가 | 목표, 범위, KPI, 로드맵 |
| G2 | 현재 구조와 제약은 무엇인가 | AS-IS, 문제점, 기술부채 |
| G3 | 업무와 데이터 책임을 어떻게 나눌 것인가 | 업무기능, 도메인, 데이터 소유권 |
| G4 | 어느 수준의 품질을 만족해야 하는가 | 기능·비기능 요구사항 Baseline |
| G5 | 어떤 구조로 구축할 것인가 | Big Picture, 논리·물리·런타임 구조 |
| G6 | TCF가 무엇을 표준 통제하는가 | TCF·ServiceId·전문·계층·OM 표준 |
| G7 | 각 영역을 어떻게 상세 구현하는가 | 애플리케이션·데이터·연계·보안 설계 |
| G8 | 어느 규모와 장애 수준을 감당해야 하는가 | 용량, JVM, Pool, HA, DR |
| G9 | 개발부터 배포까지 어떻게 통제하는가 | 저장소, 환경, CI/CD, 배포체계 |
| G10 | 설계가 실제로 동작하는가 | 선도개발, 표준 샘플, Gap |
| G11 | 전체 개발이 표준을 지키는가 | 코드, OM 등록, 자동 품질검증 |
| G12 | 정상·실패·피크·장애 상황을 견디는가 | 종합 시험결과와 결함현황 |
| G13 | 운영자가 배포·감시·복구할 수 있는가 | Go/No-Go, 전환·롤백 계획 |
| G14 | 운영 결과가 설계에 반영되는가 | 안정화, 기술부채, 기준 개정 |

각 단계는 단순 문서 완료가 아니라 다음 형식으로 관리한다.

입력자료
→ 분석·설계 활동
→ 필수 의사결정
→ 산출물
→ 검증 증적
→ Gate 통과

4. G0 — 아키텍처 거버넌스 및 프로젝트 통제체계 수립

4.1 목적

프로젝트 시작 전에 의사결정, 검토, 변경, 예외, 위험 관리체계를 확정한다.

아키텍처 거버넌스를 나중에 만들면 팀별로 서로 다른 기준으로 개발을 시작하게 된다.

4.2 최초 확정 항목

| 구분 | 확정 내용 |
| --- | --- |
| 의사결정 | 최종 아키텍처 승인자와 대리자 |
| 역할 | SA, AA, DA, TA, 보안, DevOps, 운영 RACI |
| Gate | 분석·설계·개발·시험·전환 검토지점 |
| 문서 | 필수 산출물과 작성 책임 |
| 저장소 | 문서·소스·설정의 공식 SoT |
| ADR | 주요 기술결정 기록 방식 |
| 예외 | 표준 미준수 승인·만료·개선 절차 |
| Risk·Gap | 등록, 담당자, 기한, 종료기준 |
| 변경관리 | Baseline 변경 승인과 영향분석 |
| 품질등급 | Blocker, Critical, Major, Minor 기준 |

거버넌스 단계에서는 검토 범위, 역할, 산출물, ADR, 예외 승인, 통합 Risk·Gap 체계를 가장 먼저 정해야 한다.

4.3 필수 산출물

- 아키텍처 관리계획서

- 프로젝트 RACI

- Architecture Gate 정의서

- 산출물 목록 및 템플릿

- ADR 템플릿

- Risk·Gap·기술부채 관리대장

- 아키텍처 예외 승인서

- 변경관리 절차서

4.4 Gate G0 완료 기준

아키텍처 책임자 지정
+ 검토조직 구성
+ Gate 일정 승인
+ 문서 SoT 지정
+ ADR·예외·변경절차 승인
+ Blocker 0건

5. G1 — 프로젝트 비전·목표·범위 정의

5.1 목적

“무엇을 구축하는가”보다 먼저 “왜 구축하는가”와 “어떤 결과를 성공으로 보는가”를 확정한다.

5.2 정리해야 할 내용

5.2.1 프로젝트 비전

예:

분산된 상호금융 정보와 마케팅 기능을
표준화된 NSIGHT 정보계 플랫폼으로 통합하고,
업무 거래의 통제·추적·운영 안정성을 확보한다.

5.2.2 정량적 성공기준

| 구분 | 정의 예 |
| --- | --- |
| 사용자 | 지점·본부·운영관리자 규모 |
| 응답시간 | 평균, p95, 최대 허용시간 |
| 처리량 | 평시·피크·스트레스 TPS |
| 가용성 | 업무등급별 목표 가용성 |
| 복구 | RTO·RPO |
| 배포 | 배포시간, 무중단 또는 중단 허용시간 |
| 품질 | 결함밀도, 테스트 통과율 |
| 추적성 | GUID·TraceId·ServiceId 검색 가능 |
| 보안 | 인증·권한·감사·개인정보 기준 |
| 운영 | 장애 탐지·원인 식별·복구 목표 |

5.3 범위 정의

포함 업무
제외 업무
1차·2차 구축 범위
채널 범위
데이터 범위
외부연계 범위
배치·파일 범위
운영관리 범위
DR 범위

5.4 필수 산출물

- 프로젝트 비전 및 목표서

- 시스템 범위도

- 대상·제외 업무 목록

- 이해관계자 목록

- 성공 KPI

- 단계별 구축 로드맵

- 상위 요구사항 목록

5.5 Gate G1 완료 기준

- 프로젝트 목표가 정량적으로 표현되어 있다.

- 업무·시스템·데이터·채널 범위가 구분되어 있다.

- 1차 구축과 후속 구축 범위가 분리되어 있다.

- 주요 이해관계자가 범위를 승인했다.

6. G2 — 현행 구조·제약조건·기술부채 분석

6.1 목적

신규 구축이라도 기존 조직, 데이터, 인증, 네트워크, 운영절차와 완전히 독립적이지 않다.

따라서 현행 분석은 기존 프로그램 목록만 조사하는 활동이 아니다.

6.2 현행 분석 범위

| 영역 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| 채널 | 사용자, 화면, 전용브라우저, BI포털 |
| 애플리케이션 | 기존 시스템, 모듈, 배포단위 |
| 데이터 | RDW, ADW, 업무 DB, 테이블, 데이터량 |
| 연계 | API, EAI, 파일, DB 직접연계 |
| 인증 | SSO, 세션, JWT, 사용자·권한 |
| 인프라 | 서버, VM, 네트워크, WAS, DB |
| 운영 | 로그, 모니터링, 배포, 백업, 장애 대응 |
| 성능 | 현재 TPS, 응답시간, 피크시간 |
| 장애 | Thread, GC, Pool, SQL, 네트워크 장애 |
| 보안 | 개인정보, 암호화, 감사, 계정 |
| 기술부채 | 임시코드, 중복기능, 미사용 모듈 |

6.3 주요 분석 산출물

- AS-IS 시스템 구성도

- 애플리케이션·WAR·인터페이스 목록

- 데이터 흐름도

- 인증·권한 흐름도

- 서버·VM·Tomcat·DB 배치 현황

- 장애 이력과 원인분류

- 기술부채 및 개선대상 목록

- 단일 장애점 목록

- 현행 운영성 평가

- 목표 구조 전환 제약조건

6.4 중요한 판단

기존 기능을 그대로 옮길 것인가
기능을 통합·폐기·재설계할 것인가
데이터를 이동할 것인가 조회 연계할 것인가
기존 인증을 유지할 것인가 JWT로 전환할 것인가
기존 업무별 Controller를 TCF 구조로 전환할 것인가

6.5 Gate G2 완료 기준

- 현행 시스템·데이터·인터페이스 목록이 누락 없이 작성되었다.

- 주요 장애와 운영 문제의 원인이 식별되었다.

- 목표 구조에 영향을 주는 제약조건이 문서화되었다.

- 유지·전환·폐기 대상이 구분되었다.

7. G3 — 업무기능·도메인·데이터 소유권 설계

7.1 목적

WAR, ServiceId, 패키지, 테이블을 정하기 전에 업무 책임 경계를 먼저 정의한다.

업무기능
→ 업무영역
→ 업무코드
→ 도메인
→ 유스케이스
→ 화면·이벤트
→ ServiceId
→ 프로그램
→ 데이터

7.2 업무기능 분해

권장 분해 순서는 다음과 같다.

Level 1. 업무영역
Level 2. 업무그룹
Level 3. 업무기능
Level 4. 유스케이스
Level 5. 화면 이벤트·거래

예:

마케팅
 └─ 고객 단일뷰
     └─ 고객 종합정보
         ├─ 고객요약 조회
         ├─ 상품보유 조회
         └─ 접촉이력 조회

7.3 도메인 정의

도메인은 패키지 이름이 아니라 다음 요소가 함께 변경되는 업무 경계다.

업무 용어
+ 업무 규칙
+ 사용 사례
+ ServiceId
+ 프로그램
+ 데이터 소유권
+ 권한·감사
+ 담당 조직

NSIGHT 업무 WAR 내부는 업무코드 → 도메인 → 계층 순서로 구성하는 것이 적절하다. 계층만 먼저 나누면 한 도메인의 Handler, Service, DAO가 여러 디렉터리에 흩어지고 변경 책임이 불명확해진다.

7.4 데이터 소유권

각 데이터는 다음 중 하나로 분류한다.

| 유형 | 의미 |
| --- | --- |
| 소유 데이터 | 해당 도메인만 생성·변경·삭제 가능 |
| 참조 데이터 | 다른 도메인이 조회할 수 있으나 변경 불가 |
| 공유 기준정보 | 명시된 공통 관리주체가 관리 |
| 통합 조회모델 | 여러 원천을 조회 목적으로 조합 |
| 이벤트 데이터 | 상태변화를 다른 도메인에 전달 |
| 운영 데이터 | OM, 거래로그, 감사로그, 배포이력 |

7.5 필수 산출물

- 업무기능 분해도

- 업무코드·WAR 후보 목록

- 도메인 목록과 정의

- 도메인 Context Map

- 데이터 소유권 매트릭스

- 화면·기능·이벤트 목록

- 유스케이스 목록

- 도메인별 담당 조직

- 도메인 간 연동 후보 목록

7.6 Gate G3 완료 기준

- 모든 핵심 기능이 하나의 주 도메인에 소속되어 있다.

- 업무코드와 도메인이 혼용되지 않는다.

- 테이블 이름으로 도메인을 정의하지 않았다.

- 데이터 변경 책임이 소유 도메인에 지정되어 있다.

- 도메인 간 직접 DAO·Mapper 접근을 허용하지 않는다.

8. G4 — 기능·비기능 요구사항 기준선 수립

8.1 기능 요구사항

기능 요구사항은 단순 화면 기능 목록이 아니라 다음 흐름으로 구조화한다.

업무요구사항 ID
→ 유스케이스 ID
→ 화면·이벤트 ID
→ ServiceId
→ 거래코드
→ 프로그램
→ SQL·DB
→ 테스트케이스

8.2 비기능 요구사항

비기능 요구사항은 개발 후 측정하는 값이 아니라 아키텍처를 결정하는 선행조건이다.

| 영역 | 반드시 정할 항목 |
| --- | --- |
| 사용자 | 총 사용자, 동시 사용자, 관리자 |
| 성능 | 평균·p95·최대 응답시간 |
| 부하 | 평시·피크·스트레스 TPS |
| 가용성 | 목표 가용성, 업무중단 허용시간 |
| 복구 | RTO, RPO, DR 운영방식 |
| 데이터 | 건수, 증가율, 보관기간 |
| 배치 | 처리건수, 배치시간창 |
| 파일 | 최대 파일크기, 동시 다운로드 |
| 보안 | 인증, 권한, 암호화, 개인정보 |
| 감사 | 감사 대상, 보관기간, 조회권한 |
| 운영 | 모니터링, 알림, 장애 탐지시간 |
| 배포 | 배포빈도, 롤백시간, 승인절차 |
| 확장성 | 수평확장, 업무별 독립확장 |
| 호환성 | API·전문·DB 변경 허용수준 |

프로젝트 요구사항 단계에서 사용자 규모, 동시요청률, TPS, 응답시간, 운영시간, 가용성, RTO·RPO, 보안·감사 요구사항을 공식화해야 한다.

8.3 품질속성 시나리오

예:

상황:
평일 오전 마케팅 대상 추출 후 지점 사용자가 동시 접속한다.

자극:
정상 피크의 2배 요청이 10분간 유입된다.

대상:
SV·IC 업무그룹 Tomcat.

기대 결과:
p95 응답시간 목표를 유지하고,
Busy Thread와 DB Pool 사용률이 위험 기준을 넘지 않으며,
일부 인스턴스 장애 시 다른 인스턴스로 전환된다.

8.4 필수 산출물

- 기능 요구사항 명세

- 비기능 요구사항 명세

- 품질속성 시나리오

- 요구사항 우선순위

- RTM

- 요구사항 Baseline

- 변경요청 관리대장

8.5 Gate G4 완료 기준

- 비기능 요구사항이 “빠르게”, “안정적으로” 같은 추상어가 아니다.

- TPS·응답시간·용량·보관기간이 수치로 정의되어 있다.

- 각 요구사항의 검증방법이 지정되어 있다.

- 요구사항과 테스트가 연결 가능하다.

9. G5 — 목표 아키텍처 및 대안 의사결정

9.1 목적

확정된 요구사항을 만족하는 전체 목표 구조를 설계한다.

9.2 필수 아키텍처 View

| View | 표현 내용 |
| --- | --- |
| Context View | 사용자, 채널, 외부시스템, 신뢰경계 |
| Big Picture | 채널부터 DB·운영까지 전체 구조 |
| Logical View | Gateway, TCF, 업무 WAR, OM, 데이터 역할 |
| Application View | 모듈, 업무코드, 도메인, 계층 |
| Runtime View | 정상·오류·Timeout·장애 처리 흐름 |
| Data View | 생성·저장·복제·조회·보관 흐름 |
| Integration View | 동기·비동기·파일·배치 연계 |
| Security View | 인증·인가·암호화·감사·신뢰경계 |
| Deployment View | 센터·VM·JVM·Tomcat·WAR·포트 |
| Operation View | 로그·모니터링·알림·장애 대응 |
| DevOps View | Git부터 배포·롤백까지의 흐름 |

9.3 목표 Big Picture

사용자 / WEBTOPSUITE / BI포털 / 외부 채널
                    ↓
              GSLB / L4
                    ↓
             Apache / Web
                    ↓
             tcf-gateway
                    ↓
        ┌───────────┴───────────┐
        ↓                       ↓
   업무 WAR 그룹 A          업무 WAR 그룹 B
        ↓                       ↓
 OnlineTransactionController / tcf-web
                    ↓
               TCF.process()
                    ↓
 STF → Timeout → Dispatcher → Handler
                    ↓
 Facade → Service → Rule → DAO → Mapper
                    ↓
             RDW / ADW / 업무 DB
                    ↓
                   ETF
                    ↓
      거래로그 / 감사로그 / Runtime 상태
                    ↓
                  tcf-om

TCF의 표준 실행 흐름은 OnlineTransactionController → TCF → STF → TimeoutExecutor → Dispatcher → Handler → Facade → Service → Rule → DAO → Mapper → ETF로 정리된다.

9.4 반드시 ADR로 남길 결정

- Gateway 적용 여부

- 세션 유지 또는 JWT 전환

- Gateway 미경유 업무 WAR의 인증 방식

- 업무코드와 WAR 분리기준

- 단일 Tomcat 다중 WAR 또는 업무그룹별 Tomcat

- 동기 연계와 비동기 이벤트 사용기준

- 트랜잭션 경계와 분산 트랜잭션 정책

- 캐시 적용대상과 현행성 기준

- 대용량 조회·다운로드 구조

- OM 기준정보의 SoT 범위

- 로그·감사·모니터링 제품 또는 자체 구현

- DR 구성과 데이터 복구방식

9.5 대안 비교 형식

| 항목 | 대안 A | 대안 B | 대안 C |
| --- | --- | --- | --- |
| 설명 |  |  |  |
| 장점 |  |  |  |
| 단점 |  |  |  |
| 성능 |  |  |  |
| 장애격리 |  |  |  |
| 보안 |  |  |  |
| 운영복잡도 |  |  |  |
| 비용 |  |  |  |
| 전환난이도 |  |  |  |
| 최종판단 |  |  |  |

9.6 Gate G5 완료 기준

- 모든 중요 비기능 요구사항이 아키텍처 구성요소와 연결된다.

- 정상 구조뿐 아니라 Timeout·오류·장애 흐름이 존재한다.

- 주요 대안과 선택근거가 ADR로 관리된다.

- 논리 구조와 물리 구조가 구분되어 있다.

10. G6 — TCF 플랫폼 및 개발표준 설계

10.1 목적

업무 개발자가 개별적으로 구현해서는 안 되는 공통 통제를 TCF 플랫폼의 책임으로 확정한다.

업무팀
= 업무 기능과 규칙 구현

TCF
= 거래 실행방법과 공통 정책 통제

OM
= 운영 기준정보 등록·변경·감사

Gateway·Security
= 외부 진입과 인증 검증

10.2 TCF 표준화 항목

10.2.1 식별자 체계

- 업무코드

- 업무세구분코드

- 화면 ID

- 이벤트 ID

- ServiceId

- 거래코드

- GUID

- TraceId

- RequestId

- IdempotencyKey

- 오류코드

- SQL ID

10.2.2 프로그램 구조

Handler
→ Facade
→ Service
→ Rule
→ DAO
→ Mapper

10.2.3 표준 전문

StandardRequest
 ├─ Header
 └─ Body

StandardResponse
 ├─ Header
 ├─ Result
 └─ Body

10.2.4 STF 전처리

Header 검증
→ GUID·TraceId 생성
→ TransactionContext·MDC
→ 인증·세션 검증
→ 권한 검증
→ 거래통제
→ Timeout 적용
→ 중복요청 검증
→ 거래로그 시작

10.2.5 ETF 후처리

업무 결과 수신
→ 성공·업무오류·시스템오류 구분
→ 오류코드 매핑
→ 개인정보 마스킹
→ 표준 응답 조립
→ 거래로그 종료
→ 감사로그
→ 성능정보 기록
→ Context·MDC 정리

10.3 OM 기준정보

| 기준정보 | 관리 내용 |
| --- | --- |
| Service Catalog | ServiceId, Handler, 업무코드, 상태 |
| 거래통제 | 채널·사용자·지점·시간대별 허용 |
| Timeout | ServiceId별 제한시간 |
| 오류코드 | 오류분류, 메시지, HTTP 상태 |
| 공통코드 | 업무·채널·처리유형 코드 |
| 권한 | 메뉴·기능·데이터 권한 |
| 배포정보 | 버전, 환경, 배포일시, 롤백정보 |
| 환경설정 | 운영 조회 가능한 설정 항목 |
| 런타임 상태 | Thread, JVM, Pool, ServiceId, SQL |

10.4 필수 산출물

- TCF 처리 프레임워크 설계서

- 표준 전문 설계서

- ServiceId·거래코드 설계기준

- 패키지·클래스·메서드·DTO 명명규칙

- Handler–Mapper 계층 설계기준

- 예외·오류코드 설계서

- 거래통제·Timeout·Idempotency 설계서

- 거래로그·감사로그 설계서

- OM 기준정보 설계서

- 개발 완료 및 코드리뷰 체크리스트

10.5 Gate G6 완료 기준

- 업무별 Controller 우회 구조가 허용되지 않는다.

- ServiceId가 Handler, OM Catalog와 연결된다.

- Timeout과 거래통제가 코드 상수가 아닌 정책으로 관리된다.

- 모든 거래의 로그·오류·추적 형식이 동일하다.

- 계층별 허용·금지 호출이 정의되어 있다.

11. G7 — 영역별 상세 아키텍처 설계

11.1 애플리케이션 설계

주요 설계 대상

- 업무코드와 WAR

- Context Path

- 업무 도메인

- ServiceId

- 화면·이벤트

- Handler·Facade·Service·Rule·DAO·Mapper

- DTO와 Validation

- 트랜잭션

- 예외·오류

- 외부 Client

- Cache

- 파일·다운로드

- Batch·Scheduler

추적 관계

요구사항
→ 업무기능
→ 화면·이벤트
→ ServiceId
→ Handler
→ Facade
→ Service
→ Rule·DAO
→ Mapper·SQL
→ Table
→ 테스트
→ 운영로그

11.2 데이터 아키텍처

- 데이터 주제영역

- 논리·물리 모델

- 테이블·컬럼 표준

- 데이터 소유권

- RDW·ADW 접근경계

- 인덱스·파티션

- 데이터 보관·파기

- 개인정보·마스킹

- 이행·정합성 검증

- DB 용량과 증가율

- SQL Timeout과 실행계획

11.3 연계 아키텍처

| 유형 | 적용기준 |
| --- | --- |
| 동일 도메인 | 내부 계층 호출 |
| 동일 WAR 타 도메인 | 공개 Application Contract |
| 다른 WAR | ServiceId 기반 TCF/EAI 호출 |
| 비동기 | 이벤트·메시지 계약 |
| 대량 | 파일·배치 |
| 조회 통합 | Read Model 또는 승인된 View |
| 데이터 변경 | 소유 도메인만 수행 |

11.4 보안 아키텍처

- SSO 인증 흐름

- Access·Refresh Token 정책

- JWT 발급·검증 책임

- Private Key·Public Key 관리

- Gateway 1차 검증

- 업무 WAR JWT Filter

- STF 인증 문맥 정합성 검증

- 메뉴·기능·데이터 권한

- 개인정보 마스킹

- 관리자 행위 감사

- 비밀정보·환경설정 관리

- 취약점·보안코딩 기준

11.5 정상 처리 흐름

사용자 인증
→ 표준 요청 생성
→ Gateway 또는 업무 WAR JWT 검증
→ TCF 진입
→ STF 공통 검증
→ Handler 이하 업무 처리
→ DB·연계 호출
→ ETF 표준 응답
→ 거래·감사로그 종료

11.6 오류·Timeout·장애 흐름

요청 형식 오류
→ STF 차단
→ Handler 미실행
→ 표준 입력오류 응답

인증·권한 오류
→ 401·403 또는 표준 보안오류
→ 감사로그 기록

거래통제 차단
→ 업무 실행 금지
→ 차단 사유 기록

Timeout
→ 실행 중단·취소 시도
→ Connection·Context 정리
→ Timeout 오류코드
→ 운영 알림

DB·외부연계 장애
→ 시스템 예외 변환
→ 트랜잭션 Rollback
→ 상세기술정보 비노출
→ GUID·TraceId 기반 추적

11.7 Gate G7 완료 기준

- 화면부터 DB까지 정방향·역방향 추적이 가능하다.

- 정상·오류·Timeout·장애 흐름이 모두 정의되어 있다.

- 데이터 소유권과 연계 계약이 명확하다.

- 보안 검증 책임이 Gateway·Filter·STF·업무 Rule로 구분된다.

12. G8 — 물리구조·용량·가용성·DR 설계

12.1 설계 순서

용량산정은 서버 사양부터 정하는 활동이 아니다.

사용자 수
→ 동시요청률
→ TPS
→ 목표 응답시간
→ 동시 실행 거래 수
→ 업무 복잡도
→ CPU·메모리 요구량
→ Tomcat Thread
→ DB Pool
→ DB Session
→ VM·인스턴스 수
→ 장애 여유용량
→ DR 용량

12.2 용량산정 시나리오

- 평시

- 정상 피크

- 설계 피크

- 스트레스

- 느린 SQL·외부지연

- 특정 업무 집중

- 인스턴스 1대 장애

- 센터 장애·DR

- 배치와 온라인 중첩

- 대용량 다운로드 동시 수행

12.3 물리 배치 의사결정

센터
→ VM
→ JVM
→ Tomcat Instance
→ Connector·Port
→ 업무 WAR
→ Hikari Pool
→ DB·외부연계

12.4 단일 Tomcat 다중 WAR 판단

하나의 Tomcat에 여러 WAR를 배포하면 WAR별 Spring Context와 Hikari Pool은 분리할 수 있지만 JVM, Heap, GC, Connector Thread, 프로세스 장애범위는 공유된다.

| 항목 | 단일 Tomcat | 업무그룹별 Tomcat | WAR별 Tomcat |
| --- | --- | --- | --- |
| 자원효율 | 높음 | 적절 | 낮음 |
| 장애격리 | 낮음 | 중간·높음 | 높음 |
| 운영복잡도 | 낮음 | 중간 | 높음 |
| 업무별 확장 | 어려움 | 가능 | 용이 |
| 배포독립성 | 낮음 | 높음 | 매우 높음 |
| 권장 용도 | 개발·통합 | 일반 운영 | 고부하·고격리 |

단일 Tomcat 전체 집중구조는 JVM 장애, 자원경쟁, 전체 재기동, 업무별 확장 제한 등의 위험이 있으므로 업무 특성과 부하에 따른 그룹 분리를 우선 검토해야 한다.

12.5 가용성·DR

- Active-Active 또는 Active-Standby

- L4 Health Check

- Apache·Gateway 이중화

- Tomcat 인스턴스 장애전환

- DB 이중화

- 인증·JWKS 장애 대응

- OM 장애 격리

- 배치 중복기동 방지

- 파일·캐시 복구

- 백업·복원

- RTO·RPO 검증

12.6 필수 산출물

- 용량산정서

- 물리·Deployment 구성도

- VM·JVM·Tomcat·WAR 배치표

- Thread·JVM·Hikari 권장설정

- DB Session 합산표

- 가용성·장애격리 설계서

- DR 설계서

- 백업·복구 설계서

- 성능시험 모델

12.7 Gate G8 완료 기준

- 모든 용량값에 사용자·TPS·응답시간 근거가 있다.

- WAR별 Pool 합계가 DB 수용량과 비교되어 있다.

- 한 인스턴스 장애 시 잔여 용량이 검증되어 있다.

- RTO·RPO 달성방법과 시험방법이 정의되어 있다.

- 공유자원과 업무별 자원이 명확히 구분된다.

13. G9 — 개발환경·CI/CD·운영환경 기반 구축

13.1 환경 체계

Local
→ DEV
→ Integration
→ SIT
→ Performance
→ Security
→ UAT
→ Pre-Production
→ Production
→ DR

환경별 차이는 패키지나 소스 분기가 아니라 다음으로 관리한다.

- Spring Profile

- 환경변수

- Secret·Config 저장소

- 배포 Pipeline 변수

- 외부화된 application.yml

- 환경별 Route·DB·인증 설정

13.2 저장소 구조

- 플랫폼 모듈

- 업무 WAR

- 공통 계약

- DB 스크립트

- 환경설정

- CI/CD Pipeline

- 배포 스크립트

- 설계·ADR·체크리스트

- 테스트 데이터·자동화

13.3 CI/CD 흐름

개발 Branch
→ Commit
→ Merge Request
→ 정적분석
→ Unit Test
→ Architecture Test
→ SQL 검증
→ Build
→ WAR 생성
→ 취약점 검사
→ 환경 배포
→ Health Check
→ Smoke Test
→ 배포 승인
→ OM 배포이력

13.4 자동 품질 Gate

| Gate | 주요 검증 |
| --- | --- |
| Source Gate | 패키지, 명명, 금지 API, 계층 위반 |
| Build Gate | Compile, Dependency, WAR 생성 |
| Unit Gate | 계층별 단위테스트 |
| Architecture Gate | ServiceId 중복, Handler 누락, 직접 Mapper 호출 |
| SQL Gate | SELECT *, Timeout, 인덱스, 대량조회 |
| Security Gate | 취약점, Secret, 개인정보 로그 |
| Integration Gate | 전문·인증·OM·DB·외부연계 |
| Deployment Gate | 설정, Health, Route, Rollback |
| Operation Gate | 로그, 모니터링, Runbook, 알림 |

13.5 Gate G9 완료 기준

- 신규 개발자가 동일 절차로 로컬 실행할 수 있다.

- 동일 Commit으로 환경별 배포가 가능하다.

- Secret이 소스·WAR·로그에 포함되지 않는다.

- 배포와 롤백이 자동화 또는 표준절차로 재현 가능하다.

14. G10 — 선도개발 및 아키텍처 실행 가능성 검증

14.1 목적

전체 개발 전에 핵심 아키텍처가 실제로 동작하는지 대표 거래로 검증한다.

14.2 선도개발 대상

최소 다음 유형을 포함한다.

- 단건 조회

- 목록·페이징

- 등록·변경

- 도메인 간 호출

- 다른 WAR 연계

- 외부 시스템 연계

- 파일 다운로드

- 배치 Job

- 인증·권한

- 거래통제·Timeout

- 오류·Rollback

- 거래로그·감사로그

14.3 선도 거래 추적

화면 이벤트
→ ServiceId
→ Handler
→ Facade
→ Service
→ Rule
→ DAO
→ Mapper
→ SQL
→ DB
→ ETF 응답
→ 거래로그
→ OM 조회

14.4 선도개발 검증항목

- TCF 전 구간 실행

- STF 검증순서

- Handler Registry

- Facade 트랜잭션

- Timeout 강제종료

- 중복요청 차단

- JWT·권한

- Mapper·SQL 추적

- 거래로그 종료

- 감사로그

- 운영진단

- WAR 배포·롤백

- CI/CD Gate

14.5 산출물

- 선도개발 소스

- 표준 샘플 프로젝트

- 프로그램 설계서

- 거래설계서

- SQL·DB 설계서

- 테스트 결과

- 성능 측정 결과

- 발견 Gap

- 표준 개정사항

14.6 Gate G10 완료 기준

대표 정상 거래 성공
+ 업무오류 검증
+ 시스템오류 검증
+ Timeout 검증
+ Rollback 검증
+ 로그·감사 추적 성공
+ 배포·롤백 성공
+ Critical Gap 0건

15. G11 — 본 개발·OM 등록·품질 Gate 운영

15.1 개발 순서

각 업무 거래는 다음 순서로 개발한다.

요구사항 확인
→ 화면 이벤트 정의
→ ServiceId·거래코드 설계
→ 요청·응답 전문
→ Handler·Facade·Service·Rule 설계
→ DAO·Mapper·SQL 설계
→ 권한·감사·Timeout 정의
→ OM Catalog 등록
→ 코드 구현
→ 단위테스트
→ 통합테스트
→ 코드리뷰
→ Merge

15.2 개발 완료 기준

코드 작성 완료만으로 개발 완료로 보지 않는다.

설계 완료
+ 코드 완료
+ OM 기준정보 등록
+ 단위테스트 완료
+ SQL 검증 완료
+ 코드리뷰 완료
+ 로그·오류·감사 확인
+ CI/CD Gate 통과

15.3 금지 예시

업무별 REST Controller → Service 직접 호출
Handler → Mapper 직접 호출
Rule → DAO 호출
DAO에서 업무 규칙 판단
Service가 StandardResponse 직접 생성
화면 userId를 인증정보로 신뢰
ServiceId를 코드에만 만들고 OM 미등록
Timeout 없이 외부 시스템 호출
대량 조회 결과를 전체 List로 메모리에 적재
오류 시 Stack Trace·SQL·개인정보를 응답

15.4 정상 예시

화면 이벤트
→ 표준 전문
→ 공통 Online Endpoint
→ TCF
→ STF 검증
→ ServiceId Dispatcher
→ 얇은 Handler
→ Facade 트랜잭션
→ Service 업무흐름
→ Rule 업무검증
→ DAO·Mapper 데이터 접근
→ ETF 표준 응답

15.5 Gate G11 완료 기준

- 요구사항–코드–OM–테스트 추적률이 충족된다.

- ServiceId 중복과 Handler 누락이 없다.

- Critical·Blocker 코드리뷰 결함이 없다.

- 업무팀별 임의 공통처리 구현이 없다.

- 운영 추적 필드가 모든 거래에 존재한다.

16. G12 — 통합·성능·보안·장애·DR 시험

16.1 시험 구성

| 시험 | 검증 내용 |
| --- | --- |
| 단위 | 계층별 로직과 예외 |
| 통합 | TCF, DB, OM, 연계 |
| 거래 | 표준 전문부터 응답까지 |
| 계약 | 다른 WAR·외부 시스템 계약 |
| SQL | 결과·성능·실행계획 |
| 보안 | 인증·권한·개인정보·취약점 |
| 성능 | 평시·피크·스트레스 |
| 장시간 | Memory Leak, Pool 반환, GC |
| 장애 | JVM, DB, 연계, 네트워크 |
| 복구 | 재기동, 재처리, Rollback |
| 배포 | 순차 배포, 실패, 롤백 |
| DR | 센터 전환과 데이터 복구 |

16.2 성능시험 시 반드시 보는 항목

TPS
응답시간 p50·p95·p99
오류율
Tomcat Busy Thread
Queue
CPU
Heap
GC 횟수·시간
Hikari Active·Idle·Pending
DB Session
SQL 응답시간
외부연계 응답시간
ServiceId별 지연
WAR별 자원점유

16.3 장애 시나리오

- Tomcat 프로세스 종료

- 업무 WAR 오류 증가

- DB Connection Pool 고갈

- Slow SQL

- DB Lock

- 외부 시스템 Timeout

- JWT/JWKS 접근 장애

- OM 접근 장애

- L4·Apache·Gateway 인스턴스 장애

- 배치 중복기동

- 디스크 부족

- 로그 저장 실패

- 네트워크 지연

- DR 전환

16.4 Gate G12 완료 기준

- 핵심 업무 시나리오가 모두 통과한다.

- 설계 피크와 장애 상황에서 목표 성능을 만족한다.

- Blocker·Critical 결함이 없다.

- 장애 원인을 ServiceId·SQL·인스턴스까지 추적할 수 있다.

- DR 전환 후 업무와 데이터 정합성이 검증된다.

17. G13 — 운영전환 및 Go/No-Go

17.1 운영전환 준비영역

| 영역 | 필수 확인 |
| --- | --- |
| 애플리케이션 | 최종 WAR, 버전, 체크섬 |
| 설정 | 운영 Profile, Secret, Endpoint |
| DB | DDL, 데이터이행, 권한, 백업 |
| 네트워크 | L4, Apache, Gateway Route |
| OM | Catalog, 거래통제, Timeout, 오류코드 |
| 보안 | 인증키, JWKS, 권한, 계정 |
| 운영 | 로그, 모니터링, 알림, Runbook |
| 배포 | 순서, 담당자, 중단시간 |
| 검증 | Smoke, 핵심거래, 데이터 정합성 |
| 롤백 | 조건, 절차, 소요시간, 데이터복구 |
| DR | 전환 가능 여부와 담당자 |
| 지원 | 비상연락망과 초기 안정화 체계 |

17.2 전환 당일 흐름

변경 동결
→ 백업
→ 트래픽 통제
→ DB 반영
→ 애플리케이션 배포
→ 설정·Route 확인
→ Health Check
→ 핵심 거래 검증
→ 데이터 정합성 검증
→ 모니터링 확인
→ 트래픽 개방
→ 집중관제

17.3 No-Go 기준

다음 중 하나라도 해당하면 운영전환을 중지한다.

- 핵심 거래 실패

- 인증·권한 우회 가능

- 데이터 정합성 미확인

- 롤백 불가

- 모니터링·로그 미작동

- DB 백업·복원 미검증

- Critical 결함 존재

- 운영 담당자·Runbook 부재

- 성능목표 미달 원인 미확정

- DR 필수업무 전환 미검증

17.4 Gate G13 완료 기준

기능 검증 완료
+ 성능·보안·장애 시험 통과
+ 운영 Runbook 승인
+ 배포·롤백 리허설 완료
+ OM 기준정보 확정
+ 데이터 백업·복원 확인
+ Go-Live 승인

18. G14 — 초기 안정화 및 지속 아키텍처 관리

18.1 초기 안정화

운영전환 후 다음을 집중 관리한다.

- 오류율과 Timeout

- Slow ServiceId

- Slow SQL

- Thread·JVM·Pool 사용률

- WAR별 부하편중

- 인증·권한 실패

- 배치시간

- 데이터 정합성

- 사용자 문의

- 재처리·보상 건수

- 장애와 임시조치

18.2 운영 결과의 설계 환류

운영 지표·장애
→ 원인분석
→ 기술부채·Gap 등록
→ 아키텍처 영향분석
→ ADR 또는 표준 개정
→ 코드·설정 변경
→ 회귀시험
→ 배포

18.3 변경·호환성·폐기 관리

| 변경대상 | 관리기준 |
| --- | --- |
| ServiceId | 신규·변경·폐기 승인, 호출자 영향분석 |
| 표준 전문 | 하위호환 원칙, 버전관리 |
| DB | Expand–Migrate–Contract 방식 |
| 오류코드 | 기존 코드 의미 변경 금지 |
| JWT Claim | 소비자 영향과 전환기간 |
| Gateway Route | 구·신 Route 병행과 제거일 |
| WAR | 의존 호출·배포·운영 영향 |
| 설정 | 환경별 적용과 Rollback |
| 공통 모듈 | 버전·호환성 매트릭스 |
| 폐기 기능 | 사용량 확인, 공지, 차단, 제거, 이력보존 |

18.4 Gate G14 완료 기준

- 초기 안정화 종료조건이 충족되었다.

- 임시조치가 기술부채로 등록되었다.

- 운영지표와 장애가 설계기준에 반영되었다.

- 사용하지 않는 Route·ServiceId·테이블·설정의 폐기계획이 존재한다.

19. 단계별 핵심 산출물 맵

| 단계 | 핵심 산출물 |
| --- | --- |
| G0 | 아키텍처 관리계획, RACI, Gate, ADR, Risk·Gap 대장 |
| G1 | 비전·목표·범위, KPI, 이해관계자, 로드맵 |
| G2 | AS-IS 구성도, 현황목록, 문제점, 기술부채 |
| G3 | 업무기능 분해, 도메인, Context Map, 데이터 소유권 |
| G4 | 기능·비기능 요구사항, 품질속성 시나리오, RTM |
| G5 | Big Picture, 논리·물리·런타임·배포 View, ADR |
| G6 | TCF·전문·ServiceId·계층·OM·로그·Timeout 표준 |
| G7 | 애플리케이션·DB·연계·보안 상세설계 |
| G8 | 용량산정, JVM·Thread·Pool, HA·DR 설계 |
| G9 | 저장소·환경·CI/CD·배포·롤백 설계 |
| G10 | 선도개발 소스, 샘플, 검증결과, Gap |
| G11 | 전체 코드, OM 등록, 단위시험, 리뷰 증적 |
| G12 | 통합·성능·보안·장애·DR 시험결과 |
| G13 | 전환계획, Runbook, 롤백계획, Go/No-Go |
| G14 | 안정화 보고서, 개선과제, 표준 개정, 폐기계획 |

20. 책임 경계와 RACI

| 활동 | SA | AA | DA | TA | 보안 | DevOps | 업무 | QA | 운영 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비전·범위 | A | C | C | C | C | I | R | I | I |
| 목표 아키텍처 | A/R | R | R | R | R | C | C | C | C |
| 업무·도메인 | C | A/R | C | I | C | I | R | C | C |
| 데이터 소유권 | C | C | A/R | I | C | I | R | C | C |
| TCF 표준 | C | A/R | C | C | C | C | C | C | C |
| 보안 설계 | C | R | C | C | A/R | C | C | C | C |
| 용량·물리구조 | C | R | C | A/R | C | C | I | C | C |
| CI/CD | C | C | I | C | C | A/R | I | C | C |
| 선도개발 | C | A | C | C | C | R | R | R | C |
| 성능·장애시험 | C | R | R | R | C | C | C | A/R | R |
| 운영전환 | A | R | R | R | R | R | C | R | A/R |
| 변경관리 | A | R | R | R | R | R | C | C | R |

- R: 수행 책임

- A: 최종 승인 책임

- C: 협의

- I: 공유

21. 프로젝트 정상 진행 흐름

요구사항이 수치와 검증방법으로 확정된다.
        ↓
업무기능과 도메인·데이터 소유권을 정한다.
        ↓
목표 아키텍처와 주요 ADR을 승인한다.
        ↓
TCF·개발·데이터·보안 표준을 확정한다.
        ↓
용량과 물리 배치를 산정한다.
        ↓
선도개발로 설계의 실행 가능성을 검증한다.
        ↓
검증된 표준을 전체 개발팀에 적용한다.
        ↓
CI/CD와 품질 Gate로 위반을 차단한다.
        ↓
성능·보안·장애·DR 시험으로 운영 가능성을 입증한다.
        ↓
운영전환·롤백 리허설 후 Go-Live한다.
        ↓
운영 결과를 다시 설계와 표준에 반영한다.

22. 프로젝트 오류·지연·실패 흐름

22.1 요구사항이 확정되지 않은 경우

요구사항 미확정
→ 해당 설계 항목 Baseline 금지
→ 영향 의사결정 보류
→ 가정사항과 만료일 등록
→ 요구사항 확정 후 재검토

22.2 아키텍처 결함 발견

설계 결함
→ Risk·Gap 등록
→ 심각도 판정
→ 영향 범위 분석
→ ADR 재검토
→ 설계 수정
→ 관련 코드·설정·시험 재수행

22.3 개발 표준 위반

CI/CD 또는 코드리뷰 탐지
→ Merge 차단
→ 표준 보완 또는 예외 신청
→ 예외 승인 시 만료일·개선계획 등록

22.4 성능목표 미달

성능 미달
→ CPU·GC·Thread·Pool·SQL·연계 원인 분해
→ 설정문제와 구조문제 구분
→ 용량산정 가정 재검토
→ 튜닝 또는 아키텍처 변경
→ 동일 시나리오 재시험

22.5 운영전환 실패

No-Go 조건 발생
→ 트래픽 개방 중지
→ Rollback
→ 데이터 정합성 확인
→ 원인·영향 분석
→ 재전환 조건 승인

23. 자동검증 및 품질 Gate

23.1 자동검증 대상

- 승인되지 않은 패키지

- 업무 WAR 간 직접 Import

- Handler에서 DAO·Mapper 직접 호출

- Rule의 DB·외부 호출

- ServiceId 중복

- Handler 미등록

- OM Catalog 미등록

- 거래통제·Timeout 정책 누락

- Mapper Namespace 불일치

- SELECT *

- Query Timeout 누락

- 개인정보 로그

- Secret의 소스 포함

- 단위테스트 미통과

- 취약 라이브러리

- Health Check 실패

- 롤백 산출물 누락

23.2 Gate 판정

| 판정 | 기준 |
| --- | --- |
| 적합 | 필수항목 충족, Blocker·Critical 0건 |
| 조건부 적합 | 운영영향이 낮고 승인된 보완계획 존재 |
| 부적합 | 보안·데이터·장애·복구 위험 존재 |
| 재검토 | 요구사항 또는 의사결정 변경으로 영향분석 필요 |

24. 프로젝트 착수 시 가장 먼저 작성할 20개 항목

실무적으로 프로젝트가 시작되면 다음 순서로 문서를 작성하는 것이 가장 효과적이다.

| 순서 | 최초 작성 대상 |
| --- | --- |
| 1 | 프로젝트 비전과 정량적 성공기준 |
| 2 | 구축 범위·제외 범위 |
| 3 | 이해관계자 및 RACI |
| 4 | Architecture Gate와 ADR 체계 |
| 5 | 사용자·채널·외부시스템 목록 |
| 6 | 현행 시스템·데이터·인터페이스 목록 |
| 7 | 업무기능 분해도 |
| 8 | 업무코드·도메인·데이터 소유권 |
| 9 | 기능 요구사항 |
| 10 | 비기능 요구사항 |
| 11 | 목표 아키텍처 Big Picture |
| 12 | 논리·런타임·배포 아키텍처 |
| 13 | TCF 플랫폼 책임과 표준 처리 흐름 |
| 14 | ServiceId·거래코드·전문·계층 표준 |
| 15 | 데이터·연계·보안 아키텍처 |
| 16 | 용량·가용성·DR 산정 |
| 17 | 개발환경·CI/CD·품질 Gate |
| 18 | 선도개발 대상과 검증계획 |
| 19 | 종합 시험·운영전환 계획 |
| 20 | 운영 안정화·변경·폐기 관리계획 |

25. 시사점

25.1 핵심 아키텍처 판단

첫째, NSIGHT 개발 매뉴얼은 프로젝트의 출발점이 아니라, 목표 아키텍처와 업무 경계가 확정된 이후 적용하는 구현 기준이다.

둘째, 다음 순서는 바뀌어서는 안 된다.

요구사항
→ 도메인
→ 목표 아키텍처
→ TCF 표준
→ 상세설계
→ 용량·물리구조
→ 선도개발
→ 본 개발
→ 시험
→ 운영전환

셋째, ServiceId와 프로그램만 연결해서는 부족하다.

요구사항
↔ 화면 이벤트
↔ ServiceId
↔ Handler
↔ 프로그램
↔ SQL·DB
↔ OM 정책
↔ 테스트
↔ 운영로그

전체 관계가 연결되어야 한다.

넷째, 용량산정은 인프라팀의 독립 활동이 아니다. 업무 사용자, 거래량, 응답시간, SQL, 배포구조, 장애격리 정책이 함께 확정되어야 한다.

다섯째, 아키텍처는 문서가 아니라 코드·설정·OM·배포·운영에서 실행되는 통제체계여야 한다.

25.2 주요 위험

| 위험 | 영향 |
| --- | --- |
| 개발 선착수 | 구조 재작업과 표준 불일치 |
| NFR 지연 | 용량·배포·DR 재설계 |
| 도메인 미정의 | WAR·패키지·데이터 책임 혼선 |
| OM 사후등록 | 실행정책과 코드 불일치 |
| 단일 Tomcat 집중 | 장애·성능 영향 확대 |
| 선도개발 생략 | 전체 개발 후 구조결함 발견 |
| 수동 품질검사 | 팀별 표준 편차 |
| 운영 후반 설계 | 로그·모니터링·복구 기능 누락 |

25.3 우선 보완 과제

- 프로젝트 전체 Architecture Gate 기준을 공식화한다.

- 요구사항–도메인–ServiceId–프로그램–SQL 추적체계를 만든다.

- 업무코드·WAR·도메인·데이터 소유권을 먼저 확정한다.

- 비기능 요구사항과 용량산정 전제를 Baseline으로 관리한다.

- TCF·OM·Gateway·JWT 책임 경계를 확정한다.

- 대표 선도개발로 전체 실행 흐름을 검증한다.

- 구조·등록정보·보안·SQL 검사를 CI/CD Gate에 포함한다.

- 운영진단·Runbook·롤백을 개발 산출물에 포함한다.

25.4 중장기 발전 방향

문서 기반 통제
→ 자동 구조검증
→ OM 기준정보 자동검증
→ 배포·시험 자동화
→ Runtime 관측 연계
→ 운영 데이터 기반 용량 예측
→ 아키텍처 적합성 지속 검증

26. 마무리말

NSIGHT 프로젝트를 처음 시작할 때 가장 중요한 것은 많은 설계서를 한꺼번에 작성하는 것이 아니다.

무엇을 먼저 결정해야 하는가
어떤 결정이 다음 단계의 전제인가
누가 승인해야 하는가
무엇으로 검증할 것인가
어떤 증적이 있어야 완료인가

이 다섯 가지를 단계별로 명확히 하는 것이 중요하다.

최종적으로 NSIGHT 아키텍처 구축 방법론은 다음 한 문장으로 정리할 수 있다.

요구사항과 업무 경계를 먼저 확정하고,
목표 아키텍처와 TCF 표준을 설계한 뒤,
선도개발과 자동 품질 Gate로 실행 가능성을 검증하고,
성능·보안·장애·운영전환 시험을 통과한 구조만 운영에 반영한다.

NSIGHT의 성공 기준은 시스템이 한 번 정상 실행되는 것이 아니다.

표준에 맞게 개발할 수 있고,
용량을 예측할 수 있으며,
장애 원인을 추적할 수 있고,
안전하게 배포·복구할 수 있으며,
변경 이후에도 정합성을 유지할 수 있는가

이 조건을 만족할 때 비로소 아키텍처 구축이 완료된 것으로 판단한다.