농협 상호금융 NSIGHT 프로젝트

Architecture Gate 단계별 체크리스트

1. 도입 전 안내말

Architecture Gate는 산출물 작성 여부를 확인하는 문서검수 회의가 아니다.

각 단계에서 결정해야 할 사항이 충분히 확정되었는지, 다음 단계로 넘어갔을 때 구조를 다시 설계할 위험이 없는지, 운영 가능한 시스템으로 이어질 수 있는지를 판단하는 공식 의사결정 절차다.

Architecture Gate가 확인해야 하는 것

요구사항이 존재하는가
→ 설계에 반영되었는가
→ 코드와 설정으로 구현되었는가
→ OM 기준정보에 등록되었는가
→ 배포구조에 반영되었는가
→ 시험으로 검증되었는가
→ 운영자가 탐지·대응·복구할 수 있는가

NSIGHT TCF는 다음 구조 전체가 연결되는 온라인 거래 플랫폼이다.

사용자·UI
  ↓
GSLB·L4·Apache·Gateway
  ↓
업무 WAR
  ↓
OnlineTransactionController
  ↓
TCF → STF → TimeoutExecutor → Dispatcher
  ↓
Handler → Facade → Service → Rule → DAO → Mapper
  ↓
ETF
  ↓
거래로그·감사로그·OM 운영관리

따라서 Architecture Gate에서는 다음 정합성을 핵심으로 확인해야 한다.

ServiceId
↔ Handler
↔ 화면 이벤트
↔ 거래코드
↔ OM Service Catalog
↔ 거래통제·Timeout
↔ 프로그램·SQL
↔ 테스트케이스
↔ 거래로그·감사로그

TCF는 표준 전문 검증, 인증 문맥 확인, 거래통제, Timeout, 중복요청, ServiceId 기반 Handler 실행, 오류 표준화와 거래로그 종료를 공통으로 통제해야 한다.

2. 문서 개요

2.1 목적

본 체크리스트의 목적은 NSIGHT 프로젝트의 G0~G14 단계별 Architecture Gate를 객관적으로 수행하고 다음 단계 진입 여부를 결정하는 것이다.

| 목적 | 설명 |
| --- | --- |
| 조기 위험 제거 | 개발·시험·운영 이전에 구조적 결함 발견 |
| 단계 통제 | 선행조건이 충족되지 않은 상태의 다음 단계 진입 방지 |
| 책임 명확화 | 작성·검토·조치·승인 책임 구분 |
| 증적 중심 검토 | 설명이나 구두 합의가 아닌 검증 가능한 증적 확인 |
| 추적성 확보 | 요구사항부터 운영까지 연결관계 확인 |
| 운영 가능성 검증 | 배포·관측·장애대응·복구 가능 여부 확인 |
| 변경 통제 | 승인 이후 변경의 영향도와 예외 관리 |
| 프로젝트 품질관리 | Gate 결과를 PMO 진척과 위험관리에 반영 |

2.2 적용범위

- 프로젝트 거버넌스

- 업무·도메인·데이터 경계

- 기능·비기능 요구사항

- 목표 시스템 아키텍처

- TCF 플랫폼과 개발표준

- 화면·거래·프로그램·DB 상세설계

- 용량·성능·가용성·DR

- 개발환경·CI/CD·배포

- 선도개발과 본 개발

- 통합·성능·보안·장애 시험

- 운영전환·초기 안정화

- 변경·호환성·폐기 관리

2.3 대상 독자

| 대상 | 활용 목적 |
| --- | --- |
| 프로젝트 책임자 | Gate 최종 의사결정 |
| PMO·품질팀 | 일정·결함·증적·후속조치 관리 |
| SA | 통합 아키텍처 정합성 판단 |
| AA | 애플리케이션·TCF·업무구조 검토 |
| DA·DBA | 데이터 모델·SQL·DB 용량 검토 |
| TA | VM·JVM·Tomcat·네트워크·DR 검토 |
| 보안팀 | 인증·권한·개인정보·감사 검토 |
| 프레임워크팀 | TCF 공통기능과 표준 구현 검토 |
| 개발팀 | 설계·코드·OM 정합성 확보 |
| 테스트팀 | 검증 시나리오와 결과 증적 관리 |
| 운영팀 | 모니터링·장애·배포·복구 준비도 검토 |

3. Gate 판정체계

3.1 점검 결과

| 결과 | 의미 |
| --- | --- |
| Y | 충족, 증적 확인 완료 |
| P | 부분 충족, 보완 진행 중 |
| N | 미충족 |
| N/A | 적용 대상 아님. 사유 기록 필수 |
| V | 별도 검증 또는 재시험 필요 |

3.2 결함 심각도

| 등급 | 명칭 | 기준 | Gate 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Blocker | 다음 단계 진행 시 프로젝트 실패·보안사고·데이터 손상 가능 | Gate 통과 불가 |
| C | Critical | 주요 구조·성능·가용성·운영 위험 | 원칙적으로 통과 불가 |
| M | Major | 품질·유지보수·운영 효율 저하 | 조건부 통과 가능 |
| m | Minor | 문서 보완·표현·경미한 누락 | 후속조치 등록 |
| O | Observation | 개선 권고 | 통과 영향 없음 |

3.3 Gate 판정

| 판정 | 조건 |
| --- | --- |
| 적합 | Blocker·Critical 0건, 필수항목 충족, 증적 확인 완료 |
| 조건부 적합 | Blocker 0건, Critical 0건, Major에 담당자·완료일·검증자 지정 |
| 재검토 | 핵심 증적 미제출 또는 주요 검증 미완료 |
| 부적합 | Blocker 또는 미조치 Critical 존재 |
| 보류 | 범위·요구사항·의사결정권이 확정되지 않아 판단 불가 |

3.4 필수 증적 원칙

다음 중 하나 이상이 제출되어야 Y로 판정할 수 있다.

승인된 설계서
소스코드 또는 Pull Request
환경설정·배포 Manifest
OM 등록 화면 또는 등록 SQL
CI/CD 실행결과
테스트 결과
로그·거래 추적 결과
성능 측정 결과
장애·복구 시험 결과
운영 Runbook
공식 승인서

회의 설명이나 담당자의 구두 답변만으로는 충족 처리하지 않는다.

4. Architecture Gate 전체 요약

| Gate | 단계명 | 핵심 판정 질문 | 필수 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | 거버넌스 | 누가 어떤 기준으로 결정하는가 | RACI·Gate·ADR·변경체계 |
| G1 | 비전·범위 | 무엇을 왜 구축하는가 | 목표·범위·KPI Baseline |
| G2 | 현행분석 | 현재 구조와 위험을 정확히 파악했는가 | AS-IS·Gap·기술부채 |
| G3 | 업무·도메인 | 업무와 데이터 책임이 명확한가 | 도메인·WAR·소유권 |
| G4 | 요구사항 | 설계와 시험의 정량 기준이 있는가 | 기능·비기능 Baseline |
| G5 | 목표 아키텍처 | 목표 구조와 의사결정 근거가 있는가 | Architecture View·ADR |
| G6 | TCF 표준 | 업무팀이 동일한 방식으로 개발할 수 있는가 | TCF·전문·계층·OM 표준 |
| G7 | 상세설계 | 개발 가능한 수준으로 설계되었는가 | 화면·거래·프로그램·DB 설계 |
| G8 | 용량·DR | 부하와 장애를 수용할 수 있는가 | 용량·배치·HA·DR 설계 |
| G9 | 개발·배포 기반 | 동일 소스를 반복 빌드·배포·원복 가능한가 | CI/CD·환경·Rollback |
| G10 | 선도개발 | 설계가 실제로 실행 가능한가 | 대표 거래 End-to-End 검증 |
| G11 | 본 개발 | 코드·설계·OM·시험이 일치하는가 | 개발완료·품질 Gate |
| G12 | 종합검증 | 운영환경에서 품질목표를 충족하는가 | 통합·성능·보안·장애 시험 |
| G13 | 운영전환 | 안전하게 전환하고 원복할 수 있는가 | Go/No-Go·Runbook·Cutover |
| G14 | 안정화 | 정상 운영기준과 개선체계가 확립되었는가 | 운영 Baseline·RCA·이관 |

G0~G14는 요구사항, 설계, 개발, 검증, 운영전환, 안정화를 하나의 생명주기로 연결하는 구조다.

5. G0 — 아키텍처 거버넌스 Gate 체크리스트

5.1 Gate 목적

프로젝트의 아키텍처 의사결정과 검토·승인·변경관리 체계를 확립한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0-01 | 프로젝트 아키텍처 검토범위가 정의되었는가 | 검토범위 정의서 | SA | B | □ |
| G0-02 | SA·AA·DA·TA·보안·운영 역할이 지정되었는가 | 조직도·RACI | PMO | B | □ |
| G0-03 | 최종 아키텍처 의사결정권자가 지정되었는가 | 승인체계 | PMO | B | □ |
| G0-04 | G0~G14 Gate 일정과 통과기준이 정의되었는가 | Gate 관리계획 | SA·QA | C | □ |
| G0-05 | 필수 산출물과 공식 템플릿이 확정되었는가 | 산출물 목록 | PMO·SA | M | □ |
| G0-06 | 공식 문서 저장소와 기준본 SoT가 지정되었는가 | 저장소·버전 기준 | PMO | C | □ |
| G0-07 | ADR 작성·검토·승인 기준이 있는가 | ADR 템플릿·대장 | SA | C | □ |
| G0-08 | Risk·Gap·기술부채 관리대장이 개설되었는가 | 관리대장 | PMO | C | □ |
| G0-09 | 아키텍처 예외 승인과 만료기준이 정의되었는가 | 예외 승인절차 | SA·QA | C | □ |
| G0-10 | Baseline 이후 변경요청과 영향분석 절차가 있는가 | 변경관리 절차 | PMO·SA | B | □ |
| G0-11 | 결함 심각도와 Gate 차단기준이 합의되었는가 | 결함등급 기준 | QA | C | □ |
| G0-12 | Gate 결과와 후속조치를 추적할 책임자가 있는가 | Gate RACI | PMO | M | □ |

G0 통과조건

RACI 승인
+ Gate 일정 확정
+ ADR·Risk·Gap·변경관리 체계 개설
+ Blocker·Critical 0건

6. G1 — 비전·목표·범위 Gate 체크리스트

6.1 Gate 목적

프로젝트가 무엇을 왜 구축하며 무엇을 성공으로 판단할지 확정한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-01 | 프로젝트 추진배경과 해결해야 할 문제가 명확한가 | 비전·목표서 | BA·SA | B | □ |
| G1-02 | 구축 후 목표 상태가 구체적으로 정의되었는가 | 목표상태 정의 | SA | C | □ |
| G1-03 | 정량적 성공 KPI가 정의되었는가 | KPI 정의서 | PMO·SA | C | □ |
| G1-04 | 대상 업무와 제외 업무가 명확한가 | 범위표 | BA | B | □ |
| G1-05 | 채널·UI·데이터·연계 범위가 정의되었는가 | 시스템 범위도 | SA | C | □ |
| G1-06 | 사용자군·지점·본부·관리자 범위가 정의되었는가 | 사용자군 목록 | BA | C | □ |
| G1-07 | 단계별 구축·전환 범위가 구분되었는가 | 구축 로드맵 | PMO·SA | M | □ |
| G1-08 | 가정사항과 제외사항의 책임자가 지정되었는가 | 가정·제약 대장 | PMO | M | □ |
| G1-09 | 주요 이해관계자가 목표와 범위에 합의했는가 | 회의록·승인서 | PMO | B | □ |
| G1-10 | 범위 변경이 비용·일정·아키텍처에 미치는 영향평가 기준이 있는가 | 범위변경 절차 | PMO·SA | C | □ |

G1 통과조건

- 프로젝트 목표와 범위 공식 승인

- 성공 KPI의 측정방법 정의

- 대상·제외 범위 미결정 항목 0건

- 핵심 이해관계자 이견 해소

7. G2 — 현행·제약 분석 Gate 체크리스트

7.1 Gate 목적

현행 구조와 문제점, 제약조건, 기술부채를 객관적으로 파악한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2-01 | 사용자·채널부터 DB·외부연계까지 AS-IS가 작성되었는가 | AS-IS 구성도 | SA | B | □ |
| G2-02 | 전체 애플리케이션·WAR·Context 목록이 있는가 | 애플리케이션 목록 | AA | C | □ |
| G2-03 | VM·JVM·Tomcat·Port·WAR 배치가 확인되었는가 | Deployment 현황 | TA | C | □ |
| G2-04 | RDW·ADW·업무 DB·OM DB 역할이 구분되었는가 | DB 현황서 | DA | C | □ |
| G2-05 | API·EAI·파일·DB 직접연계 목록이 완전한가 | 인터페이스 목록 | AA·DA | C | □ |
| G2-06 | SSO·Session·JWT·권한 현행 흐름이 분석되었는가 | 인증 흐름도 | SEC·AA | B | □ |
| G2-07 | 현행 장애와 성능 이력이 분석되었는가 | 장애·성능 분석서 | TA·AA·DA | C | □ |
| G2-08 | 단일 장애점과 장애 영향범위가 식별되었는가 | SPOF 목록 | TA | B | □ |
| G2-09 | 개인정보·Secret·인증 우회위험이 식별되었는가 | 보안위험 목록 | SEC | B | □ |
| G2-10 | 기술부채와 미완성·중복기능이 등록되었는가 | 기술부채 대장 | SA 공동 | C | □ |
| G2-11 | 유지·개선·전환·폐기 대상이 분류되었는가 | 전환 분류표 | SA | C | □ |
| G2-12 | 현행 조사결과의 출처와 확인자가 기록되었는가 | 조사 근거 | PMO·SA | M | □ |

G2 통과조건

- AS-IS 주요 구성요소 누락 0건

- SPOF와 보안 위험의 소유자 지정

- 기술부채 우선순위 확정

- TO-BE 설계에 필요한 제약조건 확보

8. G3 — 업무·도메인·데이터 소유권 Gate 체크리스트

8.1 Gate 목적

업무기능, 도메인, 업무코드, WAR와 데이터 소유권의 경계를 확정한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G3-01 | 업무기능이 상위부터 유스케이스까지 분해되었는가 | 업무기능 분해도 | BA | B | □ |
| G3-02 | 핵심 업무 용어가 표준화되었는가 | 업무 용어사전 | BA·DA | C | □ |
| G3-03 | 업무코드와 업무세구분코드의 책임이 명확한가 | 업무코드 정의서 | AA·BA | B | □ |
| G3-04 | 업무코드와 WAR·Context Path 관계가 정의되었는가 | 코드–WAR 매핑표 | AA·TA | B | □ |
| G3-05 | 도메인·서브도메인 경계가 정의되었는가 | 도메인 정의서 | AA·BA | B | □ |
| G3-06 | 도메인별 업무·시스템 책임자가 지정되었는가 | 도메인 RACI | PMO·AA | C | □ |
| G3-07 | 테이블·View·Cache·파일의 소유 도메인이 지정되었는가 | 데이터 소유권표 | DA | B | □ |
| G3-08 | 다른 도메인의 DAO·Mapper 직접 접근이 금지되었는가 | 연동 원칙 | AA | C | □ |
| G3-09 | 도메인 간 동기·비동기 연동 후보가 식별되었는가 | Context Map | AA | C | □ |
| G3-10 | 화면·유스케이스·거래 후보가 도메인에 연결되었는가 | 기능–도메인 매핑 | BA·AA | C | □ |
| G3-11 | 도메인 변경 승인자가 지정되었는가 | 도메인 RACI | PMO | M | □ |
| G3-12 | 공통영역과 특정 업무영역이 구분되었는가 | 공통기능 목록 | AA | C | □ |

도메인은 업무 용어, 규칙, ServiceId, 프로그램, 데이터 소유권, 권한·감사와 책임조직을 함께 묶는 경계여야 한다.

G3 통과조건

- 업무코드–WAR–도메인 매핑 승인

- 데이터 소유권 미지정 객체 0건

- 도메인 간 직접 DB 변경 허용 사례 0건

- 도메인 책임조직 지정 완료

9. G4 — 기능·비기능 요구사항 Gate 체크리스트

9.1 Gate 목적

설계·구현·시험·운영의 정량 기준을 확정한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G4-01 | 모든 기능 요구사항에 고유 ID가 있는가 | 요구사항 명세 | BA | C | □ |
| G4-02 | 기능 요구사항에 수용기준이 있는가 | Acceptance Criteria | BA·QA | C | □ |
| G4-03 | 총 사용자와 동시사용자 기준이 확정되었는가 | 사용자 조건서 | BA·TA | B | □ |
| G4-04 | 평시·피크·스트레스 TPS가 정의되었는가 | TPS 요구서 | TA·AA | B | □ |
| G4-05 | 평균·p95·최대 응답시간 목표가 정의되었는가 | 성능 목표서 | TA·AA | B | □ |
| G4-06 | 운영시간과 허용 중단시간이 정의되었는가 | 운영 요구서 | OPS·TA | C | □ |
| G4-07 | 업무·데이터별 RTO·RPO가 정의되었는가 | 복구 요구서 | TA·DA | B | □ |
| G4-08 | 데이터량·증가율·보관·파기 기준이 있는가 | 데이터 요구서 | DA·SEC | C | □ |
| G4-09 | 배치·파일·대용량 처리기준이 정의되었는가 | 배치·파일 요구서 | AA·DA | C | □ |
| G4-10 | 인증·권한·개인정보·감사 요구가 정의되었는가 | 보안 요구서 | SEC | B | □ |
| G4-11 | 배포·Rollback·모니터링·장애대응 요구가 있는가 | 운영 요구서 | OPS·DVO | C | □ |
| G4-12 | 요구사항과 검증방법이 RTM으로 연결되었는가 | RTM | QA·BA | B | □ |
| G4-13 | 미확정 NFR에 결정기한과 책임자가 있는가 | 미결정 대장 | PMO | C | □ |

G4 통과조건

- Blocker급 미확정 비기능 요구사항 0건

- 기능 요구사항 수용기준 100%

- 요구사항–시험방법 추적 가능

- NFR 공식 Baseline 승인

10. G5 — 목표 아키텍처·ADR Gate 체크리스트

10.1 Gate 목적

목표 시스템 구조와 주요 기술 의사결정을 확정한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G5-01 | 시스템 Context와 외부 신뢰경계가 표현되었는가 | Context View | SA | B | □ |
| G5-02 | 채널부터 데이터·운영까지 Big Picture가 있는가 | 목표 구성도 | SA | B | □ |
| G5-03 | Gateway·TCF·업무 WAR·OM 책임이 분리되었는가 | 논리 아키텍처 | SA·AA | B | □ |
| G5-04 | 정상·오류·Timeout·장애 런타임 흐름이 정의되었는가 | Runtime View | AA | B | □ |
| G5-05 | 데이터 생성·저장·복제·조회 흐름이 정의되었는가 | Data Flow | DA | C | □ |
| G5-06 | 동기·비동기·파일·배치 연계 원칙이 정의되었는가 | 연계 아키텍처 | AA·DA | C | □ |
| G5-07 | 인증·JWT·권한·암호화·감사 구조가 정의되었는가 | 보안 아키텍처 | SEC | B | □ |
| G5-08 | 로그·모니터링·장애대응 구조가 정의되었는가 | 운영 아키텍처 | OPS·TA·AA | B | □ |
| G5-09 | VM·JVM·Tomcat·WAR Deployment 대안이 비교되었는가 | Deployment 대안서 | TA·AA | C | □ |
| G5-10 | 주요 선택에 ADR이 작성되었는가 | ADR 목록 | SA | B | □ |
| G5-11 | 대안별 장점·단점·비용·위험이 비교되었는가 | 대안 비교표 | SA 공동 | C | □ |
| G5-12 | TO-BE 전환·폐기 로드맵이 있는가 | 전환 로드맵 | SA | C | □ |
| G5-13 | 목표 아키텍처가 G4 NFR을 만족하는가 | NFR 매핑표 | SA·QA | B | □ |

G5 통과조건

- 필수 Architecture View 승인

- 핵심 기술결정 ADR 100%

- NFR–아키텍처 매핑 완료

- 미승인 구조적 쟁점 0건

11. G6 — TCF 플랫폼·개발표준 Gate 체크리스트

11.1 Gate 목적

업무팀이 동일한 구조와 기준으로 설계·개발·운영할 수 있는 표준을 확정한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G6-01 | TCF·STF·ETF·Dispatcher 책임이 정의되었는가 | TCF 설계서 | FW·AA | B | □ |
| G6-02 | 표준 요청·응답 전문이 확정되었는가 | 전문 설계서 | FW | B | □ |
| G6-03 | 업무코드·ServiceId·거래코드 규칙이 확정되었는가 | 식별자 기준 | AA | B | □ |
| G6-04 | BASE·업무코드·도메인·계층 패키지가 정의되었는가 | 패키지 기준 | AA·FW | C | □ |
| G6-05 | Handler–Facade–Service–Rule–DAO–Mapper 책임이 명확한가 | 계층 기준 | AA | B | □ |
| G6-06 | 트랜잭션 경계와 Rollback 기준이 정의되었는가 | 트랜잭션 기준 | AA·FW | B | □ |
| G6-07 | STF 인증·통제·Timeout·중복요청 순서가 정의되었는가 | STF 설계서 | FW | B | □ |
| G6-08 | ETF 정상·업무오류·시스템오류 종료기준이 있는가 | ETF 설계서 | FW | B | □ |
| G6-09 | 오류코드·메시지·예외 변환기준이 있는가 | 오류 기준 | FW·BA | C | □ |
| G6-10 | GUID·TraceId·ServiceId 로그기준이 정의되었는가 | 로그 기준 | FW·OPS | B | □ |
| G6-11 | OM Service Catalog·거래통제·Timeout 등록기준이 있는가 | OM 설계서 | FW·OPS | B | □ |
| G6-12 | JWT Claim과 StandardHeader 신뢰기준이 정의되었는가 | 인증 기준 | SEC·FW | B | □ |
| G6-13 | ArchUnit·Checkstyle·중복 ServiceId 자동검증 기준이 있는가 | 품질 Gate 기준 | FW·DVO | C | □ |
| G6-14 | 정상·금지 코드 예시가 제공되는가 | 개발가이드 | AA·FW | M | □ |
| G6-15 | 표준 변경·호환성·폐기절차가 있는가 | 변경관리 기준 | SA·AA | C | □ |

G6 통과조건

- TCF 실행구조와 프로그램 계층 공식 승인

- ServiceId·OM·Timeout 운영기준 확정

- 개발팀 적용 템플릿과 정상 예시 확보

- 필수 자동검증 규칙 정의

12. G7 — 상세설계 Gate 체크리스트

12.1 Gate 목적

업무 개발자가 추가 해석 없이 구현할 수 있는 수준으로 상세설계를 확정한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G7-01 | 모든 화면에 화면 ID·기능·이벤트가 정의되었는가 | 화면설계서 | UI·BA | C | □ |
| G7-02 | 화면 이벤트가 ServiceId와 연결되었는가 | 이벤트 매핑표 | BA·AA | B | □ |
| G7-03 | 거래설계서에 전문·권한·통제·Timeout이 정의되었는가 | 거래설계서 | BA·AA | B | □ |
| G7-04 | ServiceId별 Handler와 프로그램 호출구조가 정의되었는가 | 프로그램 설계서 | DEV·AA | B | □ |
| G7-05 | Facade 트랜잭션 경계와 Service 책임이 구분되는가 | 프로그램 설계서 | AA | C | □ |
| G7-06 | Rule·DAO·Mapper의 금지행위가 정의되었는가 | 계층 검토표 | AA | C | □ |
| G7-07 | 요청·응답·Query·Result DTO가 구분되었는가 | DTO 정의서 | DEV·AA | M | □ |
| G7-08 | 논리·물리 데이터 모델이 승인되었는가 | ERD·테이블 정의 | DA | B | □ |
| G7-09 | SQL ID·Mapper·테이블·인덱스가 연결되었는가 | SQL 설계서 | DEV·DA | B | □ |
| G7-10 | 도메인·WAR 간 계약과 Timeout이 정의되었는가 | 연동 설계서 | AA | B | □ |
| G7-11 | JWT·기능권한·데이터권한·마스킹이 정의되었는가 | 보안 상세설계 | SEC·AA | B | □ |
| G7-12 | Batch·파일·Cache의 재처리·무효화 기준이 있는가 | 상세설계서 | AA·DA | C | □ |
| G7-13 | 개인정보와 중요 변경거래의 감사기준이 있는가 | 감사 매핑표 | SEC·BA | B | □ |
| G7-14 | 화면–ServiceId–프로그램–SQL–DB 추적이 가능한가 | 추적성 매트릭스 | QA·AA | B | □ |
| G7-15 | 정상·업무오류·시스템오류·Timeout 흐름이 설계되었는가 | 시퀀스 설계 | AA | B | □ |
| G7-16 | 설계 변경의 영향 화면·거래·DB를 식별할 수 있는가 | 영향도 매트릭스 | QA·AA | C | □ |

화면 이벤트에서 ServiceId, Handler, 프로그램, SQL과 DB 객체까지 정방향·역방향 추적이 가능해야 한다.

G7 통과조건

- 미연결 화면 이벤트 0건

- Handler 미정의 ServiceId 0건

- 데이터 소유권 위반 0건

- 필수 상세설계 승인율 100%

- 개발 착수 가능 판정

13. G8 — 용량·물리구조·가용성·DR Gate 체크리스트

13.1 Gate 목적

예상 부하와 장애 상황을 수용할 수 있는 물리구조와 설정을 확정한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G8-01 | 총 사용자·동시사용·동시요청률이 확정되었는가 | 용량 전제조건 | TA·BA | B | □ |
| G8-02 | 평시·피크·스트레스·DR TPS가 산정되었는가 | TPS 산정서 | TA·AA | B | □ |
| G8-03 | 응답시간과 동시 실행거래 수가 연결되었는가 | 산정식·근거 | TA | C | □ |
| G8-04 | VM Core·Memory 산정 근거가 있는가 | VM 산정서 | TA | B | □ |
| G8-05 | JVM Heap·Metaspace·GC 설정이 정의되었는가 | JVM 설정서 | TA | C | □ |
| G8-06 | Tomcat Thread·Queue·Timeout이 산정되었는가 | Thread 설계서 | TA·AA | B | □ |
| G8-07 | WAR별 Hikari Pool과 DB 총 Session이 검증되었는가 | Pool 산정서 | AA·DBA | B | □ |
| G8-08 | DB Pool 합계가 DBMS 허용 Session 이내인가 | DB Session 검토 | DBA | B | □ |
| G8-09 | VM–JVM–Tomcat–WAR 배치가 정의되었는가 | 배치표 | TA·AA | B | □ |
| G8-10 | 단일 Tomcat 다중 WAR의 자원공유 위험이 평가되었는가 | 장애영향 분석 | TA·AA | C | □ |
| G8-11 | 특정 WAR 자원독점에 대한 격리방안이 있는가 | Bulkhead·분리방안 | TA·AA | C | □ |
| G8-12 | L4·Apache·Gateway Health Check가 정의되었는가 | 라우팅 설계 | TA | B | □ |
| G8-13 | 한 노드·센터 장애 시 잔여용량이 충분한가 | 장애용량 산정 | TA | B | □ |
| G8-14 | RTO·RPO와 DR 전환·원복절차가 일치하는가 | DR 설계서 | TA·DA | B | □ |
| G8-15 | 용량산정 값이 실제 설정항목과 매핑되는가 | 설정 매핑표 | TA·AA | B | □ |
| G8-16 | 성능시험 부하모델이 용량산정 시나리오와 일치하는가 | 부하모델 | QA·TA | C | □ |

다중 WAR가 하나의 Tomcat을 사용하면 JVM·Heap·GC·Connector Thread와 프로세스 장애영역을 공유하므로 WAR 수만으로 독립성이 보장되지 않는다.

G8 통과조건

- 사용자·TPS·응답시간 산정근거 승인

- Thread·Pool·DB Session 과다산정 또는 누락 0건

- 단일 장애 시 잔여용량 확보

- DR 전환구조와 RTO·RPO 일치

14. G9 — 개발환경·CI/CD·배포기반 Gate 체크리스트

14.1 Gate 목적

표준화된 방식으로 소스를 빌드·검증·배포·원복할 수 있는 기반을 확보한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G9-01 | Git 저장소와 모듈 경계가 정의되었는가 | 저장소 구조서 | DVO·AA | C | □ |
| G9-02 | Branch·Merge·Release 정책이 있는가 | Git 정책 | DVO | C | □ |
| G9-03 | Pull Request와 코드리뷰가 강제되는가 | 저장소 설정 | DVO·AA | C | □ |
| G9-04 | 로컬 개발환경을 동일하게 재현할 수 있는가 | 환경 가이드·검증 | FW·DVO | M | □ |
| G9-05 | DEV·SIT·UAT·PROD 설정이 외부화되었는가 | Profile 설계 | DVO·TA | B | □ |
| G9-06 | Secret·Private Key가 Git·WAR·로그에 포함되지 않는가 | Secret Scan | SEC·DVO | B | □ |
| G9-07 | Gradle Build와 WAR 생성이 자동화되었는가 | Pipeline 결과 | DVO | C | □ |
| G9-08 | 단위·구조·정적분석 실패 시 Merge가 차단되는가 | CI 설정 | DVO·QA | C | □ |
| G9-09 | Dependency·보안·라이선스 검사가 적용되는가 | 보안 Scan | SEC·DVO | C | □ |
| G9-10 | 배포 전 승인과 환경별 권한이 분리되는가 | CD 권한설계 | DVO·SEC | B | □ |
| G9-11 | 배포 후 Health·Smoke Test가 자동 수행되는가 | 배포 Pipeline | DVO·QA | C | □ |
| G9-12 | 배포버전·Checksum·이력 추적이 가능한가 | Release Manifest | DVO | C | □ |
| G9-13 | 애플리케이션·설정·DB 변경의 Rollback이 가능한가 | Rollback 절차 | DVO·DBA | B | □ |
| G9-14 | 로그에서 환경·Host·WAR·버전을 식별할 수 있는가 | 로그 샘플 | OPS·DVO | C | □ |
| G9-15 | 배포계정과 운영계정의 권한이 분리되는가 | 계정·권한표 | SEC·OPS | B | □ |

G9 통과조건

- Clean Build 재현 성공

- CI 필수 품질검사 자동화

- Secret 평문 포함 0건

- 자동배포·Health Check·Rollback 검증 완료

15. G10 — 선도개발 Gate 체크리스트

15.1 Gate 목적

TCF 표준과 목표 아키텍처가 실제로 실행·배포·운영 가능한지 대표 거래로 검증한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G10-01 | 선도거래가 조회·변경·연계 등 대표성을 갖는가 | 선정 근거 | AA·BA | C | □ |
| G10-02 | 화면 이벤트부터 DB까지 전체 추적이 가능한가 | 추적성 매트릭스 | QA·AA | B | □ |
| G10-03 | 공통 Controller→TCF→STF→Dispatcher 흐름이 실행되는가 | 실행로그 | FW·DEV | B | □ |
| G10-04 | ServiceId가 올바른 Handler에 매핑되는가 | Dispatcher 검증 | FW | B | □ |
| G10-05 | Handler→Facade→Service→Rule→DAO→Mapper 구조를 준수하는가 | 코드·ArchUnit | AA·QA | C | □ |
| G10-06 | OM Service Catalog·거래통제·Timeout이 등록되었는가 | OM 등록증적 | OPS·FW | B | □ |
| G10-07 | JWT Claim과 StandardHeader가 일치하는가 | 인증 테스트 | SEC·QA | B | □ |
| G10-08 | 거래통제 차단과 권한실패가 Handler 이전에 종료되는가 | 오류 로그 | FW·QA | B | □ |
| G10-09 | Timeout 시 Thread·Connection·거래상태가 정리되는가 | Timeout 테스트 | QA·TA | B | □ |
| G10-10 | 업무오류와 시스템오류가 구분되는가 | 응답·로그 | QA | C | □ |
| G10-11 | DB 오류 시 트랜잭션이 Rollback 되는가 | DB 검증결과 | QA·DBA | B | □ |
| G10-12 | GUID·TraceId로 Gateway부터 SQL까지 추적 가능한가 | 추적 로그 | OPS·QA | B | □ |
| G10-13 | 배포·Health Check·Rollback이 성공하는가 | 배포 증적 | DVO·OPS | B | □ |
| G10-14 | 부하 시 Thread·Pool·SQL 상태를 관측할 수 있는가 | Runtime 진단결과 | TA·OPS | C | □ |
| G10-15 | 선도개발 Gap이 표준과 템플릿에 반영되었는가 | Gap 조치내역 | SA·AA | C | □ |

G10 통과조건

- 정상·업무오류·시스템오류·Timeout 시나리오 통과

- ServiceId–Handler–OM 정합성 확인

- 거래 추적과 Rollback 검증

- 선도개발 Critical Gap 0건

16. G11 — 본 개발·품질 Gate 체크리스트

16.1 Gate 목적

전체 업무 코드가 설계·표준·OM·시험과 일치하는지 검증한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G11-01 | 개발대상과 Release 범위가 Baseline과 일치하는가 | Release 목록 | PMO·DEV | C | □ |
| G11-02 | 모든 ServiceId에 Handler가 존재하는가 | 자동검증 결과 | FW·QA | B | □ |
| G11-03 | 중복 ServiceId·거래코드가 없는가 | Registry 검사 | FW | B | □ |
| G11-04 | 업무별 Controller가 임의로 추가되지 않았는가 | 구조검사 | AA·QA | C | □ |
| G11-05 | 계층 우회·순환의존이 없는가 | ArchUnit 결과 | AA·QA | C | □ |
| G11-06 | 프로그램과 상세설계의 클래스·메서드가 일치하는가 | 설계–소스 비교 | DEV·AA | C | □ |
| G11-07 | Mapper Namespace·SQL ID·DB 객체가 설계와 일치하는가 | SQL Inspection | DA·DBA | B | □ |
| G11-08 | SQL Timeout과 거래 Timeout의 선후관계가 적절한가 | 설정 매핑 | AA·DBA | B | □ |
| G11-09 | 개인정보 마스킹과 데이터권한이 구현되었는가 | 보안 테스트 | SEC·QA | B | □ |
| G11-10 | 중요 거래에 감사로그가 구현되었는가 | 감사로그 샘플 | SEC·OPS | B | □ |
| G11-11 | OM Catalog·통제·Timeout 등록률이 100%인가 | OM 등록대장 | OPS·DEV | B | □ |
| G11-12 | 단위테스트와 구조테스트가 통과했는가 | CI 결과 | QA·DVO | C | □ |
| G11-13 | 코드리뷰·SQL 리뷰의 Critical 지적이 조치되었는가 | 리뷰결과 | AA·DA | B | □ |
| G11-14 | Build·Security Scan·Dependency Scan이 통과했는가 | CI 결과 | DVO·SEC | C | □ |
| G11-15 | 요구사항–화면–ServiceId–프로그램–시험 추적이 가능한가 | RTM | QA | B | □ |
| G11-16 | 미조치 기술부채에 승인·기한·영향이 등록되었는가 | 기술부채 대장 | PMO·SA | C | □ |

G11 통과조건

- 미등록·중복 ServiceId 0건

- OM 기준정보 등록률 100%

- Blocker·Critical 코드·SQL 결함 0건

- 필수 CI Gate 통과

- 개발완료 추적성 확보

17. G12 — 통합·성능·보안·장애·DR 시험 Gate 체크리스트

17.1 Gate 목적

운영환경과 동등한 조건에서 기능·성능·보안·장애·복구 목표를 검증한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G12-01 | 시험범위·환경·Entry·Exit 기준이 승인되었는가 | 시험계획서 | QA | B | □ |
| G12-02 | 시험환경이 운영환경과 충분히 동등한가 | 환경 비교표 | QA·TA | C | □ |
| G12-03 | 기능 요구사항 수용기준이 모두 검증되었는가 | 기능시험 결과 | QA·BA | B | □ |
| G12-04 | 업무 WAR·도메인·외부연계 계약시험이 통과했는가 | 계약시험 결과 | QA·AA | B | □ |
| G12-05 | 정상·오류·Timeout·재처리 시나리오가 검증되었는가 | 통합시험 결과 | QA·FW | B | □ |
| G12-06 | 목표 TPS와 p95 응답시간을 충족했는가 | 성능시험 결과 | QA·TA | B | □ |
| G12-07 | 스트레스 시험에서 한계와 열화패턴을 확인했는가 | 스트레스 결과 | QA·TA | C | □ |
| G12-08 | 장시간 시험에서 Memory·Thread·Connection 누수가 없는가 | Soak Test | QA·TA | B | □ |
| G12-09 | Hikari Pool·DB Session이 허용범위 내인가 | Pool 측정결과 | DBA·AA | B | □ |
| G12-10 | Slow SQL·Lock·실행계획 위험이 조치되었는가 | SQL 분석 | DBA·DA | B | □ |
| G12-11 | 인증·권한·토큰 위변조·만료 시험이 통과했는가 | 보안시험 결과 | SEC·QA | B | □ |
| G12-12 | 개인정보 노출·로그 민감정보 시험이 통과했는가 | 보안검증 | SEC | B | □ |
| G12-13 | JVM·Tomcat·DB·연계 장애 시험이 통과했는가 | 장애시험 결과 | TA·QA | B | □ |
| G12-14 | 노드·센터 장애 시 서비스가 유지되는가 | Failover 결과 | TA | B | □ |
| G12-15 | DR 전환·원복이 RTO·RPO를 충족하는가 | DR 시험결과 | TA·DA | B | □ |
| G12-16 | 배포실패와 Rollback 시험이 통과했는가 | 원복 시험결과 | DVO·QA | B | □ |
| G12-17 | 장애가 모니터링·알림·로그로 탐지되는가 | 운영 검증결과 | OPS·QA | B | □ |
| G12-18 | Blocker·Critical 결함이 모두 종료되었는가 | 결함대장 | QA·PMO | B | □ |
| G12-19 | 잔여 위험이 공식 승인되었는가 | 잔여위험 평가 | SA | C | □ |

G12 통과조건

- 목표 TPS·응답시간 충족

- Blocker·Critical 결함 0건

- 보안·장애·DR·Rollback 시험 통과

- 잔여 위험의 공식 승인

- 운영 후보 Release 확정

18. G13 — 운영전환·Go/No-Go Gate 체크리스트

18.1 Gate 목적

운영전환을 안전하게 수행하고 실패 시 제한시간 내에 원복할 수 있는지 판단한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G13-01 | 운영 준비도 체크리스트가 완료되었는가 | 운영 준비도 결과 | OPS·QA | B | □ |
| G13-02 | 운영 계정·권한·Secret가 승인되었는가 | 계정·권한표 | SEC·OPS | B | □ |
| G13-03 | 운영 환경설정이 Baseline으로 확정되었는가 | 설정 확정본 | DVO·TA | B | □ |
| G13-04 | L4·Apache·Gateway Route가 검증되었는가 | Route 검증 | TA·AA | B | □ |
| G13-05 | OM Catalog·통제·Timeout 운영본이 확정되었는가 | OM 운영본 | OPS·FW | B | □ |
| G13-06 | 운영 배포파일·버전·Checksum이 확정되었는가 | Release Manifest | DVO | B | □ |
| G13-07 | 데이터 이행 리허설과 정합성 검증이 완료되었는가 | 이행 결과 | DA·DBA·QA | B | □ |
| G13-08 | 배포·Rollback 리허설이 성공했는가 | 리허설 결과 | DVO·OPS | B | □ |
| G13-09 | 장애·배포·백업·복구 Runbook이 승인되었는가 | Runbook | OPS | B | □ |
| G13-10 | 모니터링·알림·대시보드가 운영환경에서 동작하는가 | 운영화면 증적 | OPS·TA | B | □ |
| G13-11 | 운영자·Help Desk 교육이 완료되었는가 | 교육결과 | OPS·PMO | C | □ |
| G13-12 | 비상연락망과 War Room 운영체계가 있는가 | 비상연락망 | PMO·OPS | C | □ |
| G13-13 | Cutover 단계별 시간·담당·중단조건이 명확한가 | Cutover 계획 | PMO·DVO | B | □ |
| G13-14 | 업무·기술적 Go/No-Go 조건이 충족되었는가 | Go/No-Go 표 | SA·QA | B | □ |
| G13-15 | 원복 의사결정자와 원복 한계시점이 정해졌는가 | 원복 기준 | PMO·OPS | B | □ |
| G13-16 | 잔여 위험과 운영 후속조치가 인수되었는가 | 인수 목록 | OPS·PMO | C | □ |

G13 통과조건

운영 준비도 충족
+ 배포·Rollback 리허설 성공
+ 데이터 이행 검증 완료
+ Runbook·모니터링 준비
+ Blocker·Critical 0건
+ Go-Live 공식 승인

19. G14 — 초기 안정화·지속 개선 Gate 체크리스트

19.1 Gate 목적

초기 운영을 안정화하고 정상 운영 Baseline과 지속적인 개선체계를 확립한다.

| ID | 점검항목 | 필수 증적 | 주관 | 등급 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G14-01 | 안정화 기간·조직·종료조건이 정의되었는가 | 안정화 계획 | OPS·PMO | C | □ |
| G14-02 | 일일 오류·Timeout·TPS·응답시간이 관리되는가 | 일일 보고서 | OPS | C | □ |
| G14-03 | CPU·Heap·GC·Thread·Pool 기준값이 확보되었는가 | 운영 Baseline | TA·AA | C | □ |
| G14-04 | Slow ServiceId와 Slow SQL이 관리되는가 | 개선대장 | AA·DBA | C | □ |
| G14-05 | 사용자 문의와 업무결함이 분류·조치되는가 | 운영결함 대장 | BA·DEV | M | □ |
| G14-06 | 주요 장애에 RCA가 수행되었는가 | RCA 보고서 | SA 공동 | B | □ |
| G14-07 | RCA 결과가 코드·설정·Runbook에 반영되었는가 | 재발방지 증적 | PMO·SA | C | □ |
| G14-08 | 용량산정 가정과 실제 운영값이 비교되었는가 | 용량 보정서 | TA | C | □ |
| G14-09 | 임계치·Timeout·Pool 설정이 운영값으로 보정되었는가 | 설정 변경이력 | TA·AA | C | □ |
| G14-10 | 잔여 Gap과 기술부채의 우선순위가 확정되었는가 | 기술부채 대장 | SA·PMO | C | □ |
| G14-11 | 아키텍처·개발표준이 운영경험으로 개정되었는가 | 표준 개정본 | SA·AA·FW | C | □ |
| G14-12 | 미사용 Route·ServiceId·프로그램이 식별되었는가 | 미사용 목록 | AA·OPS | M | □ |
| G14-13 | 변경·호환성·폐기계획이 수립되었는가 | 폐기계획 | SA·AA | C | □ |
| G14-14 | 운영 KPI·SLA 기준선이 확정되었는가 | KPI·SLA 기준 | OPS·PMO | C | □ |
| G14-15 | 잔여과제가 운영조직에 공식 이관되었는가 | 인수인계서 | PMO·OPS | B | □ |
| G14-16 | 안정화 종료조건을 충족했는가 | 종료 승인서 | 프로젝트 책임자 | B | □ |

G14 통과조건

- 안정화 목표 KPI 충족

- 주요 장애 RCA·재발방지 완료

- 운영 성능·용량 Baseline 확정

- 잔여과제 책임·일정·승인 완료

- 운영조직 공식 인수

20. Gate 공통 차단항목

다음 항목 중 하나라도 존재하면 관련 Gate는 원칙적으로 통과시키지 않는다.

| No. | 차단항목 | 적용 Gate |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 목표·범위 미승인 | G1 이후 |
| 2 | 데이터 소유권 미지정 | G3 이후 |
| 3 | 핵심 NFR 미확정 | G4 이후 |
| 4 | 주요 기술 의사결정 ADR 미작성 | G5 이후 |
| 5 | ServiceId·거래코드 표준 미확정 | G6 이후 |
| 6 | 표준 전문·오류체계 미확정 | G6 이후 |
| 7 | 화면 이벤트와 ServiceId 미연결 | G7 이후 |
| 8 | ServiceId에 대응하는 Handler 미정의 | G7 이후 |
| 9 | 데이터 소유 도메인 외 직접 변경 | G7 이후 |
| 10 | 사용자·TPS 근거 없는 용량산정 | G8 이후 |
| 11 | 장애 시 잔여용량 부족 | G8 이후 |
| 12 | Private Key·비밀번호의 Git·WAR 평문 저장 | G9 이후 |
| 13 | Rollback 절차 미검증 | G9 이후 |
| 14 | 선도개발 정상경로만 검증 | G10 |
| 15 | 미등록 또는 중복 ServiceId | G11 이후 |
| 16 | OM Catalog·Timeout 누락 | G11 이후 |
| 17 | Blocker·Critical 시험결함 미조치 | G12 이후 |
| 18 | 성능·보안·DR 시험 미수행 | G12 이후 |
| 19 | 운영 Runbook·비상연락망 미준비 | G13 |
| 20 | 데이터 이행·Rollback 리허설 미수행 | G13 |
| 21 | 잔여 위험의 승인·책임자 부재 | 모든 Gate |
| 22 | 증적 없이 구두 설명만 존재 | 모든 Gate |

21. Gate 심의 진행순서

1. 이전 Gate 조건부 조치 확인
2. 이번 Gate 범위와 판정기준 확인
3. 필수 산출물 제출 여부 확인
4. 체크리스트 항목별 증적 검토
5. Blocker·Critical 결함 확인
6. 영역 간 정합성 검토
7. 미결정 사항과 잔여위험 확인
8. 적합·조건부 적합·재검토·부적합 판정
9. 후속조치 담당자·완료일·검증자 지정
10. Gate 결과서 승인과 Baseline 등록

21.1 Gate 회의 필수 참석자

| Gate 구간 | 필수 참석 |
| --- | --- |
| G0~G2 | 프로젝트 책임자, PMO, SA, AA, DA, TA |
| G3~G5 | SA, AA, DA, TA, BA, 보안 |
| G6~G7 | AA, 프레임워크팀, 업무팀, DA, 보안, QA |
| G8~G9 | TA, AA, DBA, DevOps, 운영, 보안 |
| G10~G11 | AA, FW, DEV, QA, DA, DBA, DevOps |
| G12 | QA, SA, AA, DA, TA, 보안, 운영 |
| G13 | 프로젝트 책임자, PMO, 운영, SA, QA, DevOps, DBA |
| G14 | 운영책임자, PMO, SA, AA, TA, DA |

22. Gate 결과서 표준 형식

22.1 기본정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | NSIGHT |
| Gate | G00 |
| Gate 명칭 |  |
| 검토일 |  |
| 검토범위 |  |
| 검토위원 |  |
| 주관자 |  |
| 대상 Baseline |  |
| 이전 Gate 조건부 항목 |  |

22.2 결과요약

| 구분 | 건수 |
| --- | --- |
| 전체 점검항목 |  |
| 충족 Y |  |
| 부분충족 P |  |
| 미충족 N |  |
| 검증필요 V |  |
| Blocker |  |
| Critical |  |
| Major |  |
| Minor |  |

22.3 최종판정

[ ] 적합
[ ] 조건부 적합
[ ] 재검토
[ ] 부적합
[ ] 보류

22.4 조건부 조치사항

| 조치 ID | 점검 ID | 조치내용 | 심각도 | 책임자 | 완료일 | 검증자 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-001 | G0-00 |  |  |  |  |  |  |

22.5 승인

| 역할 | 성명 | 판정·의견 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| SA |  |  |  |
| AA |  |  |  |
| DA |  |  |  |
| TA |  |  |  |
| 보안 |  |  |  |
| QA |  |  |  |
| 운영 |  |  |  |
| 프로젝트 책임자 |  |  |  |

23. 자동검증과 Gate 연계

Architecture Gate의 일부 항목은 수작업 점검에만 의존하지 않고 CI/CD와 관리도구에서 자동검증해야 한다.

| 검증대상 | 자동검증 예시 | 관련 Gate |
| --- | --- | --- |
| 패키지 구조 | Checkstyle·ArchUnit | G6·G11 |
| 계층 호출 | Handler→Facade→Service 의존성 검사 | G6·G11 |
| ServiceId 중복 | Bean Registry·Catalog 비교 | G6·G11 |
| Handler 누락 | ServiceId–Handler 자동 대조 | G10·G11 |
| OM 미등록 | 소스 ServiceId–OM Catalog 대조 | G10·G11 |
| Timeout 누락 | ServiceId–Timeout 정책 대조 | G10·G11 |
| Mapper 정합성 | Interface–XML Namespace 검사 | G7·G11 |
| DB 객체 명명 | DDL Naming 검사 | G7·G11 |
| Secret 포함 | Secret Scan | G9·G11 |
| 취약 Dependency | SCA·Dependency Scan | G9·G11 |
| 테스트 | 단위·통합·구조·보안 테스트 | G10~G12 |
| 배포 정상성 | Health·Smoke Test | G9·G13 |
| 추적성 | 화면–ServiceId–프로그램–SQL 비교 | G7·G11 |
| 운영등록 | 배포버전–WAR–OM 등록 비교 | G11·G13 |

24. Architecture Gate 운영 체크리스트

| No. | 운영 점검사항 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gate 검토일이 Master WBS에 Milestone으로 등록되어 있는가 | □ |
| 2 | 검토자료가 회의 전에 배포되었는가 | □ |
| 3 | 검토 대상 Baseline 버전이 명확한가 | □ |
| 4 | 이전 Gate 조건부 조치가 확인되었는가 | □ |
| 5 | 각 점검항목에 검증 가능한 증적이 있는가 | □ |
| 6 | 작성자와 승인자가 분리되어 있는가 | □ |
| 7 | Blocker·Critical 항목이 명확히 식별되었는가 | □ |
| 8 | N/A 항목에 적용 제외 사유가 있는가 | □ |
| 9 | 조건부 적합 항목에 책임자·기한·검증자가 있는가 | □ |
| 10 | 잔여위험의 업무·기술 영향이 기록되었는가 | □ |
| 11 | Gate 결과가 Risk·Gap·기술부채 대장에 반영되었는가 | □ |
| 12 | 승인된 산출물이 Baseline으로 등록되었는가 | □ |
| 13 | 다음 단계 진입조건이 관련 팀에 공유되었는가 | □ |
| 14 | Gate 예외의 만료일과 재검토일이 있는가 | □ |
| 15 | Gate 결과가 PMO 진척률에 반영되었는가 | □ |

25. 시사점

25.1 핵심 아키텍처 판단

Architecture Gate의 핵심은 문서를 많이 만드는 것이 아니다.

좋은 Gate
= 다음 단계에서 되돌릴 구조적 위험을 제거하는 것

나쁜 Gate
= 문서 목차와 서명 여부만 확인하는 것

NSIGHT에서는 특히 다음 세 개의 연결관계를 Gate 전체에서 반복 검증해야 한다.

거래 식별 정합성

화면 이벤트
↔ ServiceId
↔ Handler
↔ 거래코드
↔ OM Service Catalog

인증 문맥 정합성

SSO·JWT Claim
↔ AuthenticationContext
↔ StandardHeader
↔ 권한
↔ 감사로그

운영 추적 정합성

GUID·TraceId
↔ Gateway 로그
↔ TCF 거래로그
↔ ServiceId
↔ Mapper SQL
↔ 장애 Runbook

25.2 주요 위험

| 위험 | 결과 |
| --- | --- |
| Gate를 일정 승인회의로만 운영 | 구조적 위험이 다음 단계로 이월 |
| 증적 없이 담당자 설명을 신뢰 | 실제 구현과 문서 불일치 |
| 조건부 적합 남용 | Critical 결함이 운영까지 잔존 |
| OM 등록을 개발 외 작업으로 분리 | 배포되었으나 실행되지 않는 거래 발생 |
| 성능시험만 수행하고 장애시험 생략 | Thread·Pool·Failover 위험 미발견 |
| 운영팀의 늦은 참여 | Runbook과 모니터링의 실효성 저하 |
| Gate 결과 미추적 | 동일한 지적 반복 발생 |
| 아키텍처 예외 만료 미관리 | 임시구조가 영구 기술부채로 전환 |

25.3 우선 적용과제

- 본 체크리스트를 G0~G14 공식 Gate 템플릿으로 등록한다.

- 각 Gate 점검항목을 WBS와 산출물 ID에 연결한다.

- Blocker·Critical 자동 차단규칙을 PMO 절차에 반영한다.

- ServiceId–Handler–OM–Timeout 대조를 자동화한다.

- G10 선도개발 통과 전 본 개발 확대를 금지한다.

- G12 Blocker·Critical 0건을 G13 진입조건으로 강제한다.

- 조건부 적합 항목은 다음 Gate의 첫 번째 안건으로 확인한다.

- 운영 안정화 결과를 G6 개발표준과 G8 용량기준에 재반영한다.

26. 마무리말

NSIGHT Architecture Gate는 다음 질문에 명확하게 답해야 한다.

지금 단계에서 반드시 결정해야 할 것은 결정되었는가?

정의한 구조가 실제 설계·코드·설정·OM에 반영되었는가?

성능·보안·장애·운영 관점에서 검증되었는가?

다음 단계로 진행했을 때 되돌릴 수 없는 위험이 남아 있는가?

최종 Gate 운영 흐름은 다음과 같다.

체크리스트 배포
→ 증적 제출
→ 영역별 사전검토
→ 통합 Gate 심의
→ 결함·잔여위험 판단
→ 적합성 판정
→ 조건부 조치 등록
→ Baseline 승인
→ 다음 단계 진입

이 체크리스트를 적용하면 프로젝트 진척률을 문서 작성률이나 개발률로만 판단하지 않고, 아키텍처 의사결정과 운영 가능성이 실제로 확보되었는지를 기준으로 관리할 수 있다.