# 초보 IT 개발자를 위한 NSIGHT TCF 개발 입문서

# 제14부. 아키텍처 설계·검토·의사결정·품질 Gate 실전

# 1. 도입 전 안내말

제13부에서는 tcf-core, tcf-web, tcf-jwt, tcf-gateway, tcf-cache, tcf-eai, tcf-batch, tcf-om 등 TCF 공통모듈의 역할과 책임경계를 배웠습니다.

이제 새로운 NSIGHT 프로젝트를 처음 시작한다고 가정해 보겠습니다.

아직 다음 내용이 확정되지 않았습니다.

업무 WAR를 몇 개로 나눌 것인가?

하나의 Tomcat에 여러 WAR를 배포할 것인가?

업무그룹별로 Tomcat을 분리할 것인가?

Gateway를 사용할 것인가?

Session을 유지할 것인가, JWT 중심으로 전환할 것인가?

DB Pool은 업무별로 얼마를 설정할 것인가?

사용자 36,000명을 어떻게 수용할 것인가?

장애가 발생하면 어느 단위로 격리할 것인가?

OM에서 무엇을 관측하고 통제할 것인가?

배포와 Rollback은 어떻게 할 것인가?

이때 개발자는 곧바로 다음 작업을 시작하고 싶어 할 수 있습니다.

프로젝트 생성

Package 생성

Controller 작성

DB Table 생성

화면 개발

그러나 아키텍처 전제가 정리되지 않은 상태에서 개발을 시작하면 이후 다음 문제가 발생합니다.

업무별 구조가 서로 달라진다.

WAR 분리기준이 계속 변경된다.

DB Pool 합계가 DB 허용량을 초과한다.

Session과 JWT가 혼합되어 인증 흐름이 불명확해진다.

운영 모니터링 기능이 뒤늦게 추가된다.

배포 시 다른 업무까지 중단된다.

성능시험 직전에 용량 부족이 발견된다.

장애가 발생해도 책임 주체가 불명확하다.

아키텍처는 개발 이후에 문서로 정리하는 것이 아닙니다.

아키텍처
= 프로젝트가 어떤 원칙과 구조로 만들어지고
  어떤 조건을 만족해야 하며
  어떤 위험을 어떻게 통제할지 결정하는 활동

좋은 아키텍처 설계는 다음 질문에 답합니다.

왜 이 구조를 선택했는가?

다른 대안은 무엇이었는가?

어떤 요구사항을 만족하는가?

어떤 제약을 받아들였는가?

어떤 위험이 남아 있는가?

누가 무엇을 책임지는가?

언제 무엇을 검증하는가?

조건을 만족하지 못하면 어떻게 조치하는가?

제14부에서는 신규 프로젝트 아키텍처를 다음 순서로 수립합니다.

프로젝트 목표 확인

→ 현행 구조 분석

→ 문제 정의

→ 기능·비기능 요구사항

→ 제약조건

→ 설계 원칙

→ 대안 도출

→ 비교·의사결정

→ 목표 아키텍처

→ 용량·보안·운영 설계

→ Architecture Gate

→ 운영전환·변경관리

제14부의 핵심 원칙은 다음과 같습니다.

구성도보다 먼저 문제를 정의한다.

요구사항과 제약조건을 구분한다.

비기능 요구사항은 수치로 표현한다.

대안 없이 결론만 제시하지 않는다.

의사결정에는 근거와 포기한 것을 기록한다.

검증되지 않은 아키텍처는 확정된 아키텍처가 아니다.

Architecture Gate는 문서 검토가 아니라
진입·진출 조건을 확인하는 품질 통제다.

# 2. 제14부 개요

## 2.1 목적

제14부의 목적은 초보 개발자와 아키텍트가 신규 NSIGHT 프로젝트의 기술구조를 단계적으로 수립하고, 대안을 객관적으로 비교하며, 단계별 Architecture Gate를 통해 설계와 구현의 정합성을 검증하도록 돕는 것입니다.

학습을 마친 뒤에는 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

- 프로젝트 목표와 아키텍처 범위를 정의한다.

- 현행 구조와 문제점을 사실·증상·원인으로 구분한다.

- 기능 요구사항과 비기능 요구사항을 구분한다.

- 사용자 수·TPS·응답시간·가용성 요구를 수치화한다.

- 요구사항과 제약조건을 구분한다.

- 설계 원칙을 Architecture Principle로 정의한다.

- 복수의 아키텍처 대안을 도출한다.

- 대안을 비용·운영·성능·보안·확장성으로 비교한다.

- ADR을 작성하여 의사결정을 기록한다.

- 목표 애플리케이션·배포·데이터·보안 아키텍처를 작성한다.

- Tomcat·WAR·Thread·DB Pool·JVM 용량을 정합성 있게 검토한다.

- 정상·Timeout·장애·Rollback 흐름을 설계한다.

- 단계별 Architecture Gate를 정의한다.

- 아키텍처 검토회의를 의사결정 중심으로 운영한다.

- 아키텍처 예외와 잔여 위험을 관리한다.

- 운영전환과 폐기까지 포함한 생명주기를 설계한다.

## 2.2 적용범위

| 영역 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 사업·업무 | 목표·범위·핵심 업무 |
| 현행 분석 | 시스템·애플리케이션·운영 구조 |
| 요구사항 | 기능·비기능·보안·감사 |
| 애플리케이션 | TCF·업무 WAR·도메인 |
| 배포 | VM·Tomcat·WAR·L4·Apache |
| 데이터 | DB·Schema·Pool·Transaction |
| 연계 | Gateway·EAI·업무 간 호출 |
| 인증 | SSO·Session·JWT |
| 성능 | 사용자·TPS·p95·용량 |
| 운영 | OM·Metric·Log·Trace |
| 배포 | CI/CD·Rolling·Rollback |
| 품질 | Architecture Gate |
| 거버넌스 | RACI·ADR·예외·위험 |
| 변경 | 호환성·전환·폐기 |

## 2.3 대상 독자

- 신규 프로젝트 아키텍처를 처음 수립하는 개발자

- 구성도는 그릴 수 있지만 결정근거를 작성하기 어려운 개발자

- 기능 요구사항만 받고 개발을 시작하는 개발자

- 서버 수와 Thread·DB Pool 관계가 어려운 개발자

- 여러 아키텍처 대안을 비교해야 하는 아키텍트

- Architecture Review 회의를 준비하는 담당자

- PMO에 설계 근거와 검증결과를 제출해야 하는 담당자

- 기존 시스템을 NSIGHT TCF 구조로 전환해야 하는 개발자

## 2.4 선행조건

다음 내용을 이해하고 있어야 합니다.

TCF는 ServiceId 기반 거래 Framework다.

업무기능은 Handler 이하 계층에서 구현한다.

업무 WAR는 도메인과 배포경계를 가진다.

Gateway는 인증과 Route를 담당한다.

OM은 운영정책과 관측을 담당한다.

Tomcat Thread와 DB Pool은 상호 연관된다.

JWT와 Session은 서로 다른 상태관리 방식이다.

CI/CD와 Rollback은 운영 아키텍처의 일부다.

## 2.5 주요 용어

| 용어 | 쉬운 설명 |
| --- | --- |
| Architecture Vision | 목표 시스템이 지향하는 전체 방향 |
| Baseline Architecture | 현재 시스템 구조 |
| Target Architecture | 목표 시스템 구조 |
| Transition Architecture | 현행에서 목표로 가는 중간 구조 |
| Functional Requirement | 시스템이 해야 하는 기능 |
| Non-functional Requirement | 성능·보안·가용성 등 품질 요구 |
| Constraint | 반드시 따라야 하는 제한조건 |
| Architecture Principle | 설계 시 지켜야 하는 판단 기준 |
| Architecture Decision | 여러 대안 중 선택한 결과 |
| ADR | 아키텍처 의사결정 기록 |
| Trade-off | 하나를 얻기 위해 다른 장점을 포기하는 관계 |
| Architecture Gate | 단계별 아키텍처 품질 통과조건 |
| Evidence | 설계를 검증하는 증적 |
| Residual Risk | 통제 후에도 남아 있는 위험 |
| Exception | 표준을 따르지 못하도록 승인된 예외 |
| Technical Debt | 나중에 해결해야 할 기술적 부담 |
| Transition Plan | 목표구조로 전환하는 단계별 계획 |

# 제124장. 신규 프로젝트 아키텍처 시작하기

## 124.1 아키텍처 작업의 첫 질문

첫 질문은 다음이 아닙니다.

서버를 몇 대 사용할 것인가?

첫 질문은 다음이어야 합니다.

이 프로젝트가 해결해야 하는 문제는 무엇인가?

예:

사용자 36,000명이 고객·마케팅 정보를 조회한다.

여러 업무 시스템의 데이터를 한 화면에서 제공한다.

업무별 기능을 독립 개발·배포할 수 있어야 한다.

운영자가 ServiceId와 SQL을 추적할 수 있어야 한다.

특정 업무 장애가 전체 시스템 장애로 확산되지 않아야 한다.

## 124.2 프로젝트 목표

목표는 기술이 아니라 업무 결과 중심으로 작성합니다.

나쁜 예:

Spring Boot를 사용한다.

Tomcat을 사용한다.

JWT를 적용한다.

좋은 예:

영업점 사용자가 고객정보를 p95 3초 안에 조회한다.

업무기능을 ServiceId 기준으로 통제·감사한다.

업무별 장애와 배포 영향을 최소화한다.

운영자가 장애 원인을 10분 이내에 특정한다.

운영 중 무중단 또는 최소중단 배포를 지원한다.

## 124.3 아키텍처 범위

다음 범위를 명확히 합니다.

사용자와 채널

UI와 WebTopSuite

Gateway

Apache·L4

업무 WAR

TCF 공통모듈

DB·Schema

EAI·외부 시스템

Batch·Scheduler

OM·모니터링

CI/CD

DR

## 124.4 범위 제외

아키텍처 문서에는 하지 않을 것도 기록합니다.

예:

원장계 업무로직은 변경하지 않는다.

외부 SSO 서버 자체는 구축범위가 아니다.

전사 네트워크 재설계는 제외한다.

모든 Legacy 시스템을 MSA로 전환하지 않는다.

1차 구축에서는 Redis를 도입하지 않는다.

범위 제외가 없으면 이후 모든 문제를 프로젝트가 해결해야 하는 것으로 오해할 수 있습니다.

## 124.5 대상 독자와 의사결정자

| 역할 | 주요 관심사 |
| --- | --- |
| 업무 책임자 | 기능·사용자 영향 |
| AA | 애플리케이션 구조 |
| TA | 서버·WAS·네트워크 |
| DA | 데이터 모델·소유권 |
| DBA | DB 성능·Connection |
| 보안 | 인증·권한·감사 |
| 운영 | 모니터링·장애·배포 |
| QA | 검증·품질 Gate |
| PMO | 일정·위험·의사결정 |

## 124.6 아키텍처 산출물 목록

아키텍처 비전

현행 구조도

문제점 분석서

기능·비기능 요구사항

설계 원칙

대안 비교서

ADR

목표 구성도

애플리케이션 구조도

배포 구조도

데이터·연계 구조도

보안 아키텍처

용량산정서

운영·모니터링 설계서

장애·DR 설계서

Architecture Gate 체크리스트

전환계획

잔여 위험 목록

## 124.7 아키텍처 WBS 예

| 단계 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목표·범위 확정 | 비전·범위 |
| 2 | 현행 분석 | 현행 구성도 |
| 3 | 요구사항 도출 | 요구사항 목록 |
| 4 | 원칙 수립 | Architecture Principle |
| 5 | 대안 분석 | 대안 비교표 |
| 6 | 목표설계 | 목표 아키텍처 |
| 7 | 상세설계 | 배포·보안·데이터 |
| 8 | PoC | 검증결과 |
| 9 | 구축검증 | Gate 증적 |
| 10 | 운영전환 | 인수·Runbook |

## 제124장 요약

아키텍처 작업은 기술 선택이 아니라
프로젝트가 해결할 문제와 목표를 정의하는 것에서 시작한다.

범위·제외범위·의사결정자·산출물을
초기에 확정해야 한다.

# 제125장. 현행 구조와 문제점 분석

## 125.1 현행 구조를 사실로 기록한다

예:

L4 2대

Apache 2대

Tomcat 4대

Tomcat 하나에 여러 업무 WAR 배포

사용자 Session 사용

Gateway 없음

업무 WAR가 JWT를 직접 검증하지 않음

업무별 Hikari Pool 사용

운영로그는 파일 중심

ServiceId별 Metric 없음

사실과 평가를 구분합니다.

## 125.2 증상·원인·영향 구분

예:

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 증상 | 고객조회가 피크시간에 느림 |
| 직접 원인 | Slow SQL로 DB Connection 장기 점유 |
| 구조 원인 | 조회기간 제한과 SQL 기준 부족 |
| 영향 | p95 7초, Timeout 증가 |
| 임시조치 | 조회기간 제한 |
| 근본조치 | SQL·Index·페이징 개선 |

## 125.3 현행 애플리케이션 구조

화면
→ 업무별 Controller
→ Service
→ Mapper
→ DB

문제 예:

업무별 응답 형식이 다르다.

인증·권한 검증 위치가 다르다.

Timeout 기준이 없다.

거래로그 형식이 다르다.

운영 중지 기능이 없다.

## 125.4 현행 배포 구조

Tomcat 1
├─ SV WAR
├─ IC WAR
├─ CM WAR
└─ OM WAR

문제 후보:

하나의 WAR 장애가 JVM 전체에 영향

Tomcat 재기동 시 전체 업무 중단

특정 WAR가 Heap·Thread 독점

배포 독립성 부족

원인분리 어려움

그러나 서버 수와 운영비용을 줄일 수 있다는 장점도 있습니다.

현행 구조를 무조건 나쁘다고 평가하지 않습니다.

## 125.5 현행 인증 구조

예:

SSO 인증

→ HttpSession 생성

→ 여러 WAR가 Session 참조

→ Session 복제

확인할 항목:

Session 저장 위치

Session 복제 방식

장애 시 Session 유지

WAR 간 Session 공유

Session 크기

Timeout

로그아웃 전파

## 125.6 현행 데이터 접근

문제 예:

업무 A가 업무 B 테이블 직접 조회

테이블 소유권 불명확

Mapper가 여러 도메인 테이블 사용

장시간 Transaction

DB Pool 합계 미관리

## 125.7 현행 운영 구조

확인:

어떤 지표를 수집하는가?

ServiceId별 성능을 볼 수 있는가?

Thread와 SQL을 연결할 수 있는가?

배포 버전을 서버별로 확인할 수 있는가?

거래중지 기능이 있는가?

장애 Runbook이 있는가?

## 125.8 현행 분석 증적

- 서버 설정

- server.xml

- application.yml

- Hikari 설정

- JVM 옵션

- L4·Apache 설정

- 배포이력

- 장애이력

- Slow SQL

- 사용자 통계

- 거래량

- Thread Dump

- GC Log

- 운영 인터뷰

## 125.9 문제점 우선순위

| 등급 | 기준 |
| --- | --- |
| Critical | 보안·데이터 정합성·전체 장애 |
| High | 주요 업무 중단·성능목표 미달 |
| Medium | 운영 비효율·변경 어려움 |
| Low | 표준 미흡·문서 부족 |

## 125.10 문제 정의서 예

문제 ID
ARC-PROBLEM-001

문제
다중 WAR가 하나의 Tomcat Thread Pool을 공유한다.

영향
특정 업무 트래픽 급증 시 다른 업무가 지연될 수 있다.

증적
2026-07-10 피크시간 Busy Thread 95%,
SV 요청이 전체의 72%.

원인
업무별 동시성 제한과 자원격리가 없음.

개선 후보
업무그룹별 Tomcat 분리,
Gateway Rate Limit,
ServiceId 동시성 제한.

## 제125장 요약

현행 분석에서는 사실·증상·원인·영향을 구분한다.

구조의 단점뿐 아니라 장점과 제약도 함께 기록한다.

장애이력과 설정값 같은 증적을 기반으로
문제 우선순위를 결정한다.

# 제126장. 기능·비기능 요구사항 정의

## 126.1 기능 요구사항

기능 요구사항은 시스템이 무엇을 해야 하는지 정의합니다.

예:

고객 종합정보 조회

캠페인 등록·승인

상품 추천

실시간 Event 처리

Batch 대상자 생성

운영자 ServiceId 중지

거래로그 조회

## 126.2 비기능 요구사항

비기능 요구사항은 시스템이 어느 수준으로 동작해야 하는지를 정의합니다.

성능

가용성

확장성

보안

감사

운영성

복구성

배포성

호환성

유지보수성

## 126.3 수치로 표현하기

나쁜 예:

빠르게 응답한다.

장애에 강해야 한다.

충분한 사용자를 지원한다.

좋은 예:

주요 온라인 거래 p95 3초 이하

시스템 오류율 0.1% 이하

업무시간 가용성 99.9% 이상

WAS 한 대 장애 시 서비스 지속

RTO 2시간

RPO 15분

36,000명 사용자 수용

동시 요청률 10% 가정

## 126.4 사용자와 동시성

예시:

사용자
36,000명

동시 로그인
10%
= 3,600명

동시 로그인과 동시 요청은 다릅니다.

동시 로그인 사용자
3,600명

이 중 특정 순간 요청 사용자
예: 20%

동시 실행 요청
720건

업무별 Think Time과 호출빈도를 고려해 TPS를 산정합니다.

## 126.5 응답시간

서비스 등급을 나눌 수 있습니다.

| 등급 | 예 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| A | 고객 단건조회 | p95 1초 |
| B | 일반 목록조회 | p95 3초 |
| C | 복합 분석조회 | p95 5초 |
| D | 대용량 작업 | 비동기 Job |

## 126.6 가용성

확인:

단일 WAS 장애 시 자동전환되는가?

L4가 비정상 서버를 제외하는가?

DB 장애 시 어떤 업무가 중단되는가?

Gateway가 다중화되는가?

OM 장애가 업무에 영향을 주는가?

## 126.7 복구 요구사항

RTO
= 장애 후 서비스 복구 목표시간

RPO
= 허용 가능한 데이터 손실시간

예:

온라인 업무
RTO 2시간

거래로그
RPO 15분

기준정보
RPO 1시간

## 126.8 운영 요구사항

ServiceId별 호출량·p95·오류율 조회

Tomcat Thread 상태 조회

JVM Heap·GC 조회

DB Pool Active·Pending 조회

Slow SQL 조회

거래통제

Batch 재처리

배포 버전 확인

## 126.9 보안 요구사항

SSO 연계

JWT RS256

ServiceId 권한

지점별 데이터권한

개인정보 마스킹

관리자 작업 감사

파일 암호화

운영 Endpoint 접근통제

## 126.10 요구사항 추적

| 요구사항 ID | 요구사항 | 설계요소 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-PERF-001 | p95 3초 | Timeout·SQL | 부하시험 |
| NFR-AVL-001 | WAS 장애 지속 | L4·다중화 | 장애시험 |
| NFR-SEC-001 | JWT 검증 | Gateway·WAR | 보안시험 |
| NFR-OPS-001 | SQL 추적 | OM·Trace | 운영시험 |

## 제126장 요약

기능 요구사항은 무엇을 할지,
비기능 요구사항은 어느 수준으로 할지를 정의한다.

성능·가용성·복구·보안 요구는
가능한 한 수치와 검증방법으로 표현한다.

# 제127장. 제약조건과 설계 원칙

## 127.1 제약조건

제약조건은 설계자가 자유롭게 바꿀 수 없는 조건입니다.

예:

Oracle DB를 사용해야 한다.

Tomcat 기반 WAR 배포를 유지해야 한다.

Redis를 도입할 수 없다.

전용 Gateway 도입이 2차 범위다.

운영 서버는 32Core·256GB VM이다.

단일 도메인을 사용한다.

외부 SSO는 기존 시스템을 사용한다.

## 127.2 요구사항과 제약조건 차이

요구사항
= 달성해야 할 결과

제약조건
= 설계가 따라야 하는 제한

예:

요구사항
WAS 장애 시 서비스 지속

제약조건
Redis 사용 불가

이 경우 Redis가 아닌 JDBC Session, JWT, Sticky Session 등의 대안을 검토합니다.

## 127.3 설계 원칙

Architecture Principle 예:

표준 진입점 원칙

업무 도메인 소유권 원칙

무상태 우선 원칙

실패 격리 원칙

관측 가능성 원칙

자동화 우선 원칙

Backward Compatibility 원칙

보안 기본 적용 원칙

## 127.4 표준 진입점 원칙

모든 온라인 JSON 거래는
tcf-web 공통 Endpoint와 TCF Pipeline을 통과한다.

효과:

- 인증 일관성

- 거래통제

- Timeout

- 거래로그

- 표준 응답

## 127.5 도메인 소유권 원칙

데이터는 하나의 업무 도메인이 소유한다.

다른 업무는 ServiceId·Contract로 접근한다.

금지:

IC 업무 테이블을 SV Mapper가 직접 조회

## 127.6 무상태 우선 원칙

업무 실행상태를 WAS Memory Session에 최소화한다.

인증은 JWT 또는 외부화된 Session을 우선한다.

단, OM 화면처럼 Session이 적합한 영역은 예외로 둘 수 있습니다.

## 127.7 실패 격리 원칙

특정 외부 시스템 장애가
전체 Thread를 점유하지 않도록 한다.

특정 업무 WAR가
다른 업무 자원을 독점하지 않도록 한다.

수단:

- Timeout

- Circuit Breaker

- Bulkhead

- Rate Limit

- Tomcat 분리

- DB Pool 분리

## 127.8 관측 가능성 원칙

모든 거래는 ServiceId·GUID·TraceId로 추적할 수 있어야 한다.

모든 외부 호출과 SQL 수행시간을 연결할 수 있어야 한다.

## 127.9 자동화 우선 원칙

명명규칙

의존성

ServiceId 등록

Mapper 정합성

테스트

배포

Health Check

를 사람의 기억이 아니라 CI/CD와 Gate로 검증합니다.

## 127.10 원칙 충돌

예:

독립 배포 원칙
→ Tomcat 인스턴스를 세분화

운영 단순성 원칙
→ Tomcat 수를 최소화

모든 원칙을 동시에 최대로 만족할 수 없습니다.

우선순위와 Trade-off를 기록합니다.

## 제127장 요약

제약조건은 자유롭게 바꿀 수 없는 조건이며,
설계 원칙은 의사결정의 판단 기준이다.

원칙 간 충돌이 발생하면
프로젝트 우선순위에 따라 Trade-off를 기록한다.

# 제128장. 대안 비교와 Architecture Decision

## 128.1 대안이 필요한 이유

결론만 작성하면 다음 질문에 답할 수 없습니다.

왜 이 구조를 선택했는가?

다른 방법은 왜 선택하지 않았는가?

조건이 바뀌면 결론도 바뀌는가?

최소 2~3개의 현실적인 대안을 비교합니다.

## 128.2 예제: Tomcat 배포 대안

### 대안 1: 하나의 Tomcat에 모든 WAR

Tomcat
├─ SV
├─ IC
├─ CM
├─ PD
└─ OM

### 대안 2: 업무그룹별 Tomcat 분리

Tomcat A
SV·IC·PC·MS

Tomcat B
CM·PD·EB·EP

Tomcat C
OM·관리

### 대안 3: WAR별 Tomcat 분리

SV Tomcat
IC Tomcat
CM Tomcat
...

## 128.3 대안 비교표

| 평가항목 | 단일 Tomcat | 그룹별 분리 | WAR별 분리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 운영 단순성 | 높음 | 중간 | 낮음 |
| 장애 격리 | 낮음 | 중간·높음 | 높음 |
| 독립 배포 | 낮음 | 중간 | 높음 |
| 자원 효율 | 높음 | 중간 | 낮음 |
| 서버 수 | 적음 | 중간 | 많음 |
| 원인분석 | 어려움 | 보통 | 쉬움 |
| 비용 | 낮음 | 중간 | 높음 |
| 권장 | 소규모 | 균형형 | 중요 업무 |

## 128.4 평가 기준 가중치

프로젝트 우선순위에 따라 가중치를 부여합니다.

| 평가항목 | 가중치 |
| --- | --- |
| 가용성 | 25 |
| 장애 격리 | 20 |
| 운영성 | 15 |
| 성능 | 15 |
| 비용 | 10 |
| 배포성 | 10 |
| 확장성 | 5 |

## 128.5 점수화 주의

점수는 결정을 자동으로 대신하지 않습니다.

점수
= 비교를 돕는 도구

최종 결정
= 요구사항·제약·위험을 종합한 판단

## 128.6 ADR 형식

ADR ID

제목

상태

배경

문제

결정 요인

검토 대안

결정

근거

장점

단점

위험

후속 조치

검토일

승인자

## 128.7 ADR 예

ADR-DEPLOY-001

제목
업무 WAR 배포단위 결정

상태
APPROVED

결정
17개 WAR를 하나의 Tomcat에 모두 배포하지 않고,
업무 특성과 장애영향을 기준으로 A·B 그룹으로 분리한다.

근거
장애 격리와 운영 복잡도의 균형이 필요하다.

포기한 점
WAR별 완전한 독립 배포는 지원하지 않는다.

위험
그룹 내부 WAR는 JVM·Thread 영향을 공유한다.

후속 조치
Gateway Rate Limit과 WAR별 Metric을 적용한다.

## 128.8 결정과 가정 구분

결정
업무그룹별 Tomcat 분리

가정
SV와 IC의 피크시간이 유사하다.

검증
성능시험에서 동시 부하를 측정한다.

가정이 틀리면 결정 재검토가 필요합니다.

## 128.9 되돌리기 쉬운 결정

Cache TTL

Thread 수

Timeout 값

Metric 수집주기

상대적으로 쉽게 변경할 수 있습니다.

## 128.10 되돌리기 어려운 결정

업무 도메인 경계

DB 소유권

ServiceId 계약

테이블 분할

인증 방식

배포단위

초기 검토와 PoC를 더 강화해야 합니다.

## 제128장 요약

대안은 비용·운영·성능·보안·확장성으로 비교한다.

결정에는 선택한 것뿐 아니라
포기한 장점과 남은 위험을 기록한다.

중요 결정은 ADR로 관리한다.

# 제129장. 목표 아키텍처 수립

## 129.1 목표 아키텍처 계층

사용자·채널

진입·보안

Web·Gateway

TCF 거래계층

업무 도메인

데이터·연계

운영·관측

배포·인프라

## 129.2 목표 논리 구조

[사용자·전용 브라우저]
           │
           ▼
      [GSLB·L4]
           │
           ▼
        [Apache]
           │
           ▼
     [tcf-gateway]
 인증·Route·Rate Limit
           │
      ┌────┴────┐
      ▼         ▼
[업무그룹 A] [업무그룹 B]
 SV·IC·PC     CM·PD·EB
      │         │
      └────┬────┘
           ▼
      [TCF Framework]
           │
  ┌────────┼─────────┐
  ▼        ▼         ▼
[DB]     [EAI]     [Cache]
           │
           ▼
        [tcf-om]

Gateway가 1차 범위에서 제외된다면 Apache·L4 다음에 업무 WAR가 직접 배치되고 JWT Filter가 각 업무 WAR에서 동작합니다.

## 129.3 애플리케이션 구조

tcf-web
→ tcf-core
→ Handler
→ Facade
→ Service
→ Rule
→ DAO
→ Mapper

다른 업무 호출:

Service
→ 업무별 Client
→ 대상 ServiceId

## 129.4 배포 구조

예:

업무그룹 A
VM 2대
각 Tomcat 1개
SV·IC·PC·MS

업무그룹 B
VM 2대
각 Tomcat 1개
CM·PD·EB·EP

운영그룹
OM 별도 인스턴스

실제 WAR 배치는 트래픽과 장애 중요도를 기준으로 확정합니다.

## 129.5 데이터 구조

업무별 소유 Schema

공통 코드 Schema

운영 Metadata Schema

거래로그 저장소

Batch Metadata

파일 Metadata

모든 업무가 하나의 Schema를 사용하더라도 논리적 소유권은 구분합니다.

## 129.6 인증 구조

권장 개념:

SSO
→ 인증 Code·Token

tcf-om 또는 인증 서비스
→ SSO 검증

tcf-jwt
→ Access·Refresh Token 발급

Gateway 또는 업무 WAR
→ JWT 검증

STF
→ ServiceId 권한

OM 관리 UI는 필요 시 별도 Session을 유지할 수 있습니다.

## 129.7 상태관리

업무 API
→ JWT 기반 무상태 우선

OM 관리화면
→ Session + JWT 혼합 가능

Idempotency
→ DB 상태관리

Batch
→ Job Repository

Cache
→ 원본 데이터의 임시 복사본

## 129.8 연계 구조

업무 간 호출
→ ServiceId Contract

외부기관 호출
→ tcf-eai

장시간 처리
→ Queue·Batch

대량 파일
→ Storage·Job

## 129.9 목표 아키텍처 검증 질문

단일 장애점은 무엇인가?

각 계층의 Timeout은 정합적인가?

업무별 장애가 어디까지 전파되는가?

DB Pool 합계가 적절한가?

Gateway 없이 직접 접근해도 인증되는가?

OM 장애 시 업무가 지속되는가?

Rollback이 가능한가?

ServiceId부터 SQL까지 추적되는가?

## 제129장 요약

목표 아키텍처는 논리·애플리케이션·배포·데이터·보안·운영 구조를 함께 작성한다.

구성도만이 아니라 정상·장애·운영 흐름까지 포함해야 한다.

# 제130장. 용량·성능·확장성 설계

## 130.1 용량산정 순서

사용자 수

→ 동시 사용자

→ 요청 빈도

→ TPS

→ 평균 처리시간

→ 동시 실행 수

→ Thread

→ DB Connection

→ CPU·Memory

→ 서버 수

## 130.2 Little’s Law 개념

개념적으로 다음 관계가 있습니다.

동시 처리 요청 수
≈ TPS × 평균 응답시간

예:

TPS 300

평균 응답시간 1.5초

동시 처리 요청
약 450건

여기에 피크와 안전율을 추가합니다.

## 130.3 Thread 산정

Thread는 다음 요청을 포함합니다.

DB 처리

외부 연계 대기

JSON 직렬화

파일 Streaming

Lock 대기

모든 Thread가 CPU를 계속 사용하는 것은 아닙니다.

그러나 너무 많은 Thread는 Context Switching과 하위 자원 대기를 증가시킬 수 있습니다.

## 130.4 DB Pool 관계

예:

Tomcat Thread
1,200

Hikari Pool
120

동시에 DB를 사용하는 요청이 300건이면 180개 요청은 Connection을 기다릴 수 있습니다.

Thread 수와 Pool 크기를 독립적으로 설정하지 않습니다.

## 130.5 Pool 총량

업무 WAR 수
× 서버 인스턴스 수
× WAR별 Maximum Pool

예:

8개 WAR

4개 서버

각 Pool 80

이론상 최대
2,560 Connection

DB 최대 세션과 운영 여유를 초과할 수 있습니다.

## 130.6 JVM Heap

32Core·256GB VM이라도 Heap 전체를 200GB로 설정하지 않습니다.

Heap 외 메모리:

Metaspace

Thread Stack

Direct Buffer

Native Library

OS Page Cache

Tomcat·Apache Process

Monitoring Agent

예시 초기값:

Heap
32~48GB

GC
G1GC

성능시험 후 조정

## 130.7 CPU와 Thread

CPU 작업이 많은 업무:

암호화

압축

대량 JSON

복잡한 계산

I/O 대기 중심 업무:

DB

외부 API

파일

네트워크

업무 특성에 따라 Thread 적정값이 다릅니다.

## 130.8 Scale-up과 Scale-out

### Scale-up

CPU·Memory를 늘린다.

장점:

- 구성 단순

단점:

- 장애 단위 증가

- 한계 존재

### Scale-out

인스턴스 수를 늘린다.

장점:

- 가용성·확장성

단점:

- Session·Cache·배포 복잡성

## 130.9 성능시험 단계

단일 거래 Baseline

업무별 Load

혼합 Load

피크 Load

Stress

Spike

Endurance

장애 중 Load

Batch 동시 실행

## 130.10 성능 합격 기준

예:

p95 3초 이하

시스템 오류율 0.1% 이하

Timeout율 0.1% 이하

Busy Thread 70% 이하 유지

DB Pool Pending 지속 없음

Heap GC 후 70% 이하

Full GC 반복 없음

## 130.11 확장 기준

p95 지속 초과

CPU 70% 이상 지속

Busy Thread 70% 이상 지속

DB Pending 지속

Heap 회복 부족

서버당 TPS 목표 초과

하나의 지표만으로 증설하지 않습니다.

## 제130장 요약

용량은 사용자 수에서 서버 수로 바로 이동하지 않는다.

TPS·응답시간·동시 실행·Thread·DB Pool을 연결한다.

모든 WAR와 서버의 DB Pool 총합을
DB 허용량과 함께 검토해야 한다.

# 제131장. 보안·운영·장애 아키텍처

## 131.1 보안은 마지막 점검항목이 아니다

보안은 목표 아키텍처의 기본 구조에 포함합니다.

인증

권한

데이터권한

암호화

Key 관리

감사

관리 Endpoint

보안로그

## 131.2 인증 책임

| 계층 | 책임 |
| --- | --- |
| SSO | 사용자 본인 인증 |
| tcf-jwt | Token 발급·검증 |
| Gateway | 외부 진입 검증 |
| 업무 WAR | 직접 접근 2차 검증 |
| STF | ServiceId 권한 |
| Service | 데이터권한 |

## 131.3 Key 관리

Private Key
→ 발급 서비스만 보유

Public Key
→ Gateway·업무 WAR 배포

kid
→ Key Version 식별

JWKS
→ Public Key 제공

업무 사용자별 Private Key를 만들지 않습니다.

## 131.4 운영 구조

Service Catalog

거래통제

Timeout

Thread

JVM

DB Pool

Slow SQL

Batch

배포이력

감사

을 OM에서 조회하거나 연계합니다.

## 131.5 장애 격리

ServiceId 중지

Rate Limit

Circuit Breaker

Bulkhead

업무그룹 분리

Tomcat 분리

VM 분리

비용과 중요도에 따라 적용수준을 결정합니다.

## 131.6 Timeout 계층

UI

Gateway

TCF ServiceId

외부 Client

SQL

Connection 획득

하위 Timeout을 상위보다 짧게 설정합니다.

## 131.7 장애 흐름

예:

IC 외부연계 지연

→ IC Client Timeout

→ Circuit Breaker Open

→ SV 고객조회 일부정보 제외 또는 오류

→ 전체 Tomcat Thread 보호

→ OM 경보

업무상 부분 응답이 허용되는지 사전에 결정해야 합니다.

## 131.8 OM 장애

OM UI 장애
→ 업무 계속

정책 DB 장애
→ 마지막 정상 Cache 사용

새 정책 변경
→ 일시 불가

Runtime 수집 실패
→ 마지막 값 표시

## 131.9 감사

다음 변경은 감사 대상입니다.

ServiceId 중지

Timeout 변경

권한 변경

JWT Key Rotation

Batch 재처리

Cache 초기화

배포 Rollback

DB 직접 수정

## 131.10 장애대응 목표

탐지시간

영향분석시간

완화시간

복구시간

미확정 거래 확인시간

을 운영 KPI로 정의할 수 있습니다.

## 제131장 요약

인증·권한·운영·장애대응은
목표 아키텍처의 기본 구성요소다.

장애는 완전히 방지하는 것뿐 아니라
영향범위를 제한하고 빠르게 복구하도록 설계한다.

# 제132장. Architecture Gate 설계

## 132.1 Architecture Gate란 무엇인가요?

Architecture Gate는 프로젝트 단계별로 다음 단계로 넘어갈 수 있는지를 판단하는 공식 검증점입니다.

Gate 통과
→ 다음 단계 진행

조건부 통과
→ 보완기한과 책임자 지정

실패
→ 다음 단계 진입 금지

## 132.2 Gate 구성요소

진입조건

검토항목

통과기준

증적

검토자

조치기한

진출조건

## 132.3 Gate 0: 착수·범위

검토:

프로젝트 목표

범위·제외범위

의사결정자

아키텍처 역할

산출물

일정

통과조건:

목표와 범위 승인

RACI 확정

주요 제약 확인

## 132.4 Gate 1: 현행·요구사항

검토:

현행 구성도

문제점

기능 요구사항

비기능 요구사항

사용자·TPS

보안·감사

RTO·RPO

통과조건:

요구사항 ID 발급

수치화된 비기능 요구

검증방법 정의

## 132.5 Gate 2: 대안·목표구조

검토:

2개 이상 대안

평가기준

Trade-off

ADR

목표 구성도

도메인·WAR 경계

통과조건:

결정근거 승인

잔여 위험 등록

중요 가정 검증계획

## 132.6 Gate 3: 상세설계

검토:

ServiceId

패키지

DB

연계

보안

Timeout

용량

배포

모니터링

장애흐름

통과조건:

표준 설계서 완료

RACI 확정

정상·오류·장애흐름 작성

테스트 시나리오 정의

## 132.7 Gate 4: 선도개발·PoC

검토:

대표 ServiceId

JWT

Gateway 또는 직접 검증

DB Pool

Timeout

Trace

OM Metric

배포

통과조건:

대표 거래 E2E 성공

성능 Baseline 확보

주요 기술위험 해소

## 132.8 Gate 5: 구현 품질

검토:

Architecture Test

명명규칙

ServiceId 중복

Mapper 정합성

단위·통합 테스트

보안취약점

Coverage

통과조건:

중대 위반 0건

자동 Gate 성공

예외 승인 완료

## 132.9 Gate 6: 성능·장애

검토:

Load

Peak

Stress

Endurance

WAS 장애

DB 장애

외부 Timeout

Rollback

DR

통과조건:

p95·오류율 목표 충족

장애 격리 확인

복구시간 충족

## 132.10 Gate 7: 운영전환

검토:

CI/CD

Release

Rollback

OM

경보

Runbook

비상연락망

잔여 위험

통과조건:

운영 인수 완료

Rollback 검증

모니터링 정상

잔여 위험 승인

## 132.11 Gate 결과 상태

PASS

CONDITIONAL_PASS

FAIL

WAIVED

WAIVED는 표준을 영구적으로 무시한다는 의미가 아닙니다.

승인된 예외와 종료기한이 있어야 합니다.

## 132.12 증적

구성도

설계서

ADR

테스트 Report

성능 결과

보안 결과

배포 로그

Health Check

장애시험 결과

운영 인수서

회의에서 구두로 확인한 것만으로 Gate를 통과시키지 않습니다.

## 제132장 요약

Architecture Gate는 문서를 읽는 회의가 아니라
진입·진출 조건과 증적을 확인하는 품질 통제다.

조건부 통과와 예외에는
책임자·기한·잔여 위험이 필요하다.

# 제133장. 아키텍처 검토회의와 의사결정 운영

## 133.1 회의 목적

아키텍처 회의는 설명회가 아니라 결정회의입니다.

회의 전 다음을 명확히 합니다.

오늘 확정할 항목

보류할 항목

필요한 결정자

대안

결정기준

증적

## 133.2 안건 예

업무 WAR 분리기준

Tomcat 인스턴스 수

Gateway 적용범위

JWT·Session 역할

DB Pool 상한

Timeout 계층

OM 최소 기능

배포 방식

DR 구조

잔여 위험

## 133.3 회의자료 구조

배경

문제

요구사항

제약

대안

비교

권고안

위험

결정 요청사항

## 133.4 좋은 결정 요청

결정 요청

업무 WAR를 A·B 그룹으로 분리할 것인지 승인한다.

선택지

1안 단일 Tomcat
2안 업무그룹별 Tomcat
3안 WAR별 Tomcat

권고

2안

근거

가용성·운영비용 균형

## 133.5 회의록

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 결정 ID | DEC-2026-014 |
| 안건 | 업무그룹 분리 |
| 결정 | A·B 그룹 |
| 승인자 | SA·TA·운영 |
| 조건 | 성능시험 재검증 |
| 위험 | 그룹 내부 영향 공유 |
| 담당자 | AA |
| 기한 | 상세설계 완료 전 |

## 133.6 미결사항

OPEN

IN_REVIEW

DECIDED

DEFERRED

CLOSED

상태와 기한을 관리합니다.

## 133.7 회의에서 피해야 할 것

자료 없이 의견만 논의

대안 없이 찬반 토론

결정자 부재

보류사유·기한 없음

회의록 미작성

결정 후 설계서 미반영

## 133.8 RACI

| 의사결정 | A | R | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 업무경계 | 업무·AA | AA | DA·DEV | 운영 |
| 배포구조 | SA·TA | TA | AA·운영 | PMO |
| DB Pool | DBA | DBA·TA | AA | 운영 |
| 인증 | 보안 | FW·보안 | AA·TA | 업무 |
| OM | 운영 | FW·OM | AA·TA | PMO |
| Gate | PMO·SA | AA·QA | 전체 | 전체 |

## 133.9 결정 변경

결정이 바뀌면 기존 기록을 삭제하지 않습니다.

기존 ADR
SUPERSEDED

신규 ADR
APPROVED

변경 이유와 영향범위를 기록합니다.

## 제133장 요약

아키텍처 회의는 설명보다 의사결정에 집중한다.

안건마다 선택지·권고안·근거·위험을 준비하고,
결정과 미결사항을 추적한다.

# 제134장. 아키텍처 위험·예외·기술부채 관리

## 134.1 위험과 이슈

위험
= 앞으로 발생할 가능성이 있는 문제

이슈
= 이미 발생한 문제

## 134.2 위험 등록

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| Risk ID | 식별자 |
| 위험 | 발생 가능 문제 |
| 가능성 | Low·Medium·High |
| 영향 | Low·Medium·High |
| 대응 | 회피·완화·전가·수용 |
| 담당자 | 책임자 |
| 기한 | 조치일 |
| 잔여 위험 | 조치 후 남는 위험 |

## 134.3 위험 예

위험
단일 Tomcat에 여러 WAR가 배포되어 장애가 공유될 수 있다.

대응
업무그룹 분리, ServiceId Rate Limit, WAR별 Metric.

잔여 위험
같은 그룹 내부 WAR는 JVM·Thread를 공유한다.

## 134.4 Architecture Exception

표준 예외 예:

특정 Legacy 연계는 ServiceId가 아닌 전용 TCP 전문을 사용한다.

일부 업무는 JWT 전환 전 Session을 유지한다.

대용량 조회는 임시로 p95 5초를 적용한다.

## 134.5 예외 승인정보

예외 대상

표준

예외 사유

영향

보완통제

적용기간

종료조건

승인자

책임자

## 134.6 영구 예외 금지

적용기간
무기한

은 피합니다.

기술적 이유로 장기 유지가 필요하다면 Architecture Standard 자체를 재검토합니다.

## 134.7 기술부채

예:

ServiceId 자동등록 미구현

WAR별 Metric 부족

수동 배포

Session 의존

Mapper XML 검증 미자동화

## 134.8 기술부채 우선순위

장애 영향

보안 위험

변경 빈도

수작업 비용

해결 난이도

의존성

을 기준으로 평가합니다.

## 134.9 임시조치의 종료

예:

Timeout 3초
→ 장애 완화를 위해 10초로 변경

종료조건
SQL 튜닝 완료 후 3초 복구

담당자
DBA·업무개발

기한
2026-08-01

## 134.10 위험과 Gate 연계

Critical 위험이 미해결이면 Gate를 통과시키지 않습니다.

High 위험은 조건부 통과와 보완기한을 적용할 수 있습니다.

## 제134장 요약

위험·예외·기술부채는 문서의 부록이 아니라
아키텍처 의사결정의 일부다.

모든 예외에는 보완통제와 종료조건이 필요하다.

# 제135장. NSIGHT 신규 프로젝트 종합 사례

## 135.1 프로젝트 전제

사용자
36,000명

동시 요청률
10% 가정

목표 응답시간
p95 3초

업무 WAR
다수

서버
32Core·256GB VM

DB
Oracle

배포
Tomcat WAR

관측
tcf-om

인증
SSO + JWT

Gateway
단계적 적용

## 135.2 핵심 문제

단일 Tomcat 다중 WAR 장애 공유

Session 기반 확장성 제약

ServiceId별 운영관측 부족

DB Pool 총량 미관리

업무 간 직접 DB 접근 가능성

배포·Rollback 자동화 부족

## 135.3 설계 원칙

ServiceId 표준 진입

도메인 데이터 소유권

JWT 기반 무상태 우선

업무그룹별 장애 격리

Timeout 계층화

관측성 기본 적용

동일 Artifact 승격

자동 품질 Gate

## 135.4 대안 결정

| 주제 | 결정 |
| --- | --- |
| Tomcat | 업무그룹별 분리 |
| WAR | 도메인·업무단위 유지 |
| 인증 | 업무 API JWT |
| OM | Session 병행 가능 |
| Gateway | 단계적 적용 |
| Cache | Local + Event·TTL |
| DB Pool | WAR·서버 합계 통제 |
| 배포 | Rolling |
| 운영 | ServiceId·SQL 추적 |

## 135.5 목표 배포 구조

L4
 │
 ├─ 업무그룹 A VM 1
 │   └─ Tomcat A
 │      ├─ SV
 │      ├─ IC
 │      ├─ PC
 │      └─ MS
 │
 ├─ 업무그룹 A VM 2
 │   └─ 동일 구성
 │
 ├─ 업무그룹 B VM 1
 │   └─ Tomcat B
 │      ├─ CM
 │      ├─ PD
 │      ├─ EB
 │      └─ EP
 │
 └─ 업무그룹 B VM 2
     └─ 동일 구성

## 135.6 운영 구조

각 WAR
→ Runtime Snapshot

각 거래
→ ServiceId Metric

각 SQL
→ Mapper·SQL ID

tcf-om
→ 종합 대시보드

운영자
→ 거래통제·Timeout·Batch 관리

## 135.7 성능 검증

업무별 단독 Load

A·B 그룹 혼합 Load

피크 TPS

WAS 1대 장애 중 Load

Batch 동시 실행

Slow SQL 유도

DB Pool 포화

GC Stress

## 135.8 Gate 결과 예

| Gate | 결과 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| 범위 | PASS | 없음 |
| 요구사항 | PASS | TPS 보완 |
| 목표구조 | CONDITIONAL | Gateway 단계 검증 |
| 상세설계 | PASS | 없음 |
| PoC | PASS | JWT·OM 검증 |
| 구현품질 | PASS | 위반 0 |
| 성능 | CONDITIONAL | CM SQL 튜닝 |
| 운영전환 | PASS | 잔여 위험 승인 |

## 135.9 잔여 위험

업무그룹 내부 JVM 공유

Gateway 1차 미적용 업무 존재

일부 Session 유지

Local Cache Event 유실 가능성

모든 SQL Trace 미적용

## 135.10 후속 과제

Gateway 전체 적용

OM 시계열 저장 확대

업무별 Tomcat 분리 기준 재평가

JWT Refresh 보안 강화

DB Pool 자동 용량검증

ADR·Gate 관리 자동화

## 제135장 요약

신규 NSIGHT 프로젝트는
업무그룹별 장애 격리와 운영 단순성의 균형을 선택할 수 있다.

모든 결정은 성능·장애시험과 Architecture Gate를 통해
실제 조건을 만족하는지 검증해야 한다.

# 3. 목표 아키텍처

[사용자·채널]
                              │
                              ▼
                         [GSLB·L4]
                              │
                              ▼
                           [Apache]
                              │
                              ▼
                       [tcf-gateway]
                인증·Route·Rate Limit
                              │
                  ┌───────────┴───────────┐
                  ▼                       ▼
          [업무그룹 A]               [업무그룹 B]
        SV·IC·PC·MS                 CM·PD·EB·EP
                  │                       │
                  └───────────┬───────────┘
                              ▼
                      [TCF 공통모듈]
                STF·Dispatcher·ETF
                              │
             ┌────────────────┼─────────────────┐
             ▼                ▼                 ▼
        [업무 DB]          [EAI·외부]        [Storage]
             │                │                 │
             └────────────────┼─────────────────┘
                              ▼
                          [tcf-om]
       Service Catalog·Metric·Log·Trace·Control
                              │
                              ▼
                     [운영·장애·감사]

# 4. 표준 형식

## 4.1 Architecture Requirement

요구사항 ID
NFR-PERF-001

분류
성능

내용
고객 주요 조회거래는 피크부하에서 p95 3초 이하를 만족한다.

측정범위
Gateway 진입부터 응답완료까지

검증방법
혼합 부하 성능시험

합격기준
p95 ≤ 3초
오류율 ≤ 0.1%

## 4.2 Architecture Decision Record

ADR ID
ADR-AUTH-001

제목
업무 API 인증방식

상태
APPROVED

결정
업무 API는 JWT 기반 무상태 인증을 적용한다.
OM 관리 UI는 Session을 병행할 수 있다.

근거
업무 WAR 확장성과 직접 접근 검증이 필요하다.

위험
Token 폐기와 Refresh 관리가 필요하다.

후속 조치
JWKS·kid·Key Rotation 설계.

## 4.3 Architecture Gate Record

Gate
GATE-05-IMPLEMENTATION

결과
CONDITIONAL_PASS

미충족
CM 업무 Mapper의 SELECT * 3건

조치
명시 컬럼으로 수정

책임자
CM 개발팀

기한
2026-07-25

위험
운영 배포 전 수정 필수

## 4.4 Risk Record

Risk ID
RISK-OPS-004

위험
OM 장애 시 신규 거래통제 정책이 반영되지 않는다.

대응
업무 WAR가 마지막 정상 정책 Cache를 유지한다.

잔여 위험
긴급 통제 반영이 지연될 수 있다.

담당자
OM·FW

상태
OPEN

# 5. 구성요소 및 속성

| 구성요소 | 주요 속성 |
| --- | --- |
| Architecture Vision | 목표·범위 |
| Baseline | 현행 구조 |
| Requirement | 기능·비기능 |
| Constraint | 기술·조직 제한 |
| Principle | 설계 판단기준 |
| Alternative | 비교 대상 |
| ADR | 결정·근거 |
| Target Architecture | 목표 구조 |
| Capacity Model | TPS·Thread·Pool |
| Security Architecture | 인증·권한 |
| Operation Architecture | OM·Runbook |
| Gate | 통과조건·증적 |
| Risk Registry | 위험·대응 |
| Exception Registry | 예외·종료 |
| Transition Plan | 단계별 전환 |

# 6. 책임 경계와 RACI

| 활동 | SA·EA | AA | TA | DA·DBA | SEC | FW | DEV | QA | OPS | PMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 목표·범위 | A | R/C | C | C | C | C | I | I | C | A/C |
| 현행 분석 | C | R | R | R | C | C | C | C | R | I |
| 비기능 요구 | A | R | R | C | R | C | C | C | C | C |
| 대안 비교 | A | R | R | C | C | C | C | C | C | I |
| 목표 구조 | A | R | R | R/C | C | C | I | C | C | I |
| 용량산정 | C | C | R | R | I | C | C | C | C | I |
| 보안설계 | C | C | C | I | A/R | R/C | C | C | C | I |
| 운영설계 | C | C | R/C | C | C | C | C | C | A/R | I |
| Gate | A | R | C | C | C | C | C | A/R | C | A/C |
| 예외승인 | A | R | C | C | C | C | I | C | C | A/C |
| 운영전환 | C | C | R | C | C | C | C | C | A/R | A/C |

# 7. 정상 처리 흐름

1. 프로젝트 목표와 범위를 확정한다.

2. 현행 구조와 문제점을 증적으로 분석한다.

3. 기능·비기능 요구사항을 수치화한다.

4. 제약조건과 설계 원칙을 확정한다.

5. 복수의 아키텍처 대안을 작성한다.

6. 대안을 비교하고 ADR을 승인한다.

7. 목표 논리·배포·데이터·보안 구조를 작성한다.

8. 용량·성능·장애 흐름을 설계한다.

9. 대표 기능을 PoC로 구현한다.

10. Architecture Gate를 수행한다.

11. 성능·보안·장애시험을 수행한다.

12. 운영 인수와 Rollback을 검증한다.

13. 잔여 위험을 승인한다.

14. 운영 배포한다.

# 8. 오류·Timeout·장애 흐름

## 8.1 비기능 요구 누락

성능 목표 없음

→ 용량산정 불가

→ Gate 1 실패

→ 요구사항 보완

## 8.2 대안 검토 부족

결론만 제시

→ 결정근거 불충분

→ Gate 2 조건부 또는 실패

→ 대안 비교 작성

## 8.3 PoC 실패

JWT·Gateway 연계 실패

→ 목표 구조 미확정

→ 기술대안 재검토

→ ADR 갱신

## 8.4 성능 목표 미달

p95 5초

목표 3초

→ Slow SQL·Thread·Pool 분석

→ 튜닝·구조변경

→ 재시험

## 8.5 장애시험 실패

WAS 1대 중단

→ Session 유실

→ 무상태·Session Store 재검토

→ 장애 Gate 실패

## 8.6 Gate 예외

중대 보안취약점 존재

→ 예외 승인 불가

→ 운영배포 차단

# 9. 정상 예시

문제
단일 Tomcat의 다중 WAR 장애 공유

요구사항
특정 업무 장애가 전체 업무에 영향을 주지 않아야 함

제약
WAR 배포방식 유지

대안
단일 Tomcat
업무그룹별 Tomcat
WAR별 Tomcat

결정
업무그룹별 Tomcat

검증
그룹 A·B 혼합 부하
WAS 한 대 장애
Rolling 배포

결과
p95 2.1초
장애 전환 성공
Rollback 성공

잔여 위험
같은 그룹 내부 JVM 공유

# 10. 금지 예시

## 10.1 기술부터 결정

Spring Boot와 JWT를 쓰기로 했다.
이유는 최신 기술이기 때문이다.

## 10.2 대안 없는 결정

Tomcat은 8대로 한다.

근거와 비교가 없습니다.

## 10.3 수치 없는 요구사항

성능이 좋아야 한다.

## 10.4 구성도만 작성

정상·오류·장애·운영 흐름이 없습니다.

## 10.5 Gate 증적 없음

회의에서 “문제없다”고 확인하고 통과 처리합니다.

## 10.6 예외 무기한 유지

Session 구조는 나중에 개선한다.
기한 없음.

## 10.7 성능시험 후 용량산정

서버를 먼저 구매한 뒤 성능을 맞추려고 합니다.

## 10.8 장애 시 Thread·Pool만 증가

원인분석 없이 설정값을 늘립니다.

# 11. 연계 규칙

프로젝트 목표
→ 요구사항

요구사항
→ 설계 원칙

설계 원칙
→ 대안 평가

대안
→ ADR

ADR
→ 목표 아키텍처

목표 아키텍처
→ 상세설계

상세설계
→ PoC·테스트

테스트
→ Architecture Gate

Gate
→ 운영전환

각 산출물은 다음 식별자로 연결합니다.

Requirement ID

ADR ID

Risk ID

Gate ID

Test ID

Release ID

# 12. 데이터 및 상태관리

## 12.1 Architecture Decision 상태

PROPOSED
→ REVIEWING
→ APPROVED
→ SUPERSEDED
→ RETIRED

## 12.2 Gate 상태

NOT_STARTED
IN_REVIEW
PASS
CONDITIONAL_PASS
FAIL
WAIVED

## 12.3 Risk 상태

OPEN
MITIGATING
ACCEPTED
CLOSED

## 12.4 Exception 상태

REQUESTED
APPROVED
EXPIRED
REJECTED
CLOSED

## 12.5 Transition 상태

PLANNED
IN_PROGRESS
VALIDATING
COMPLETED
ROLLED_BACK

# 13. 성능·용량·확장성

| 영역 | 검토 기준 |
| --- | --- |
| 사용자 | 총 사용자·동시 사용자 |
| 요청 | TPS·피크·Spike |
| 응답 | 평균·p95·p99 |
| Tomcat | Thread·Queue |
| DB Pool | Active·Pending·총합 |
| JVM | Heap·GC·CPU |
| WAR | 업무별 트래픽 |
| Network | L4·Apache·Gateway |
| 외부연계 | Timeout·동시성 |
| Batch | 온라인 동시 실행 |
| Storage | 파일·로그 용량 |
| Scale-out | 무상태·Session |
| DR | RTO·RPO |

# 14. 보안·개인정보·감사

아키텍처 요구사항에 보안과 개인정보를 포함한다.

SSO·JWT·권한 책임을 계층별로 분리한다.

Private Key와 Public Key 관리주체를 명확히 한다.

개인정보 흐름과 저장위치를 구성도에 표시한다.

운영자 변경과 예외 승인을 감사한다.

보안취약점이 있는 상태에서는 운영 Gate를 통과시키지 않는다.

직접 DB 접근과 관리 Endpoint를 통제한다.

# 15. 운영·모니터링·장애 대응

운영전환 전 다음 질문에 답해야 합니다.

어느 ServiceId가 느린지 알 수 있는가?

어느 WAR와 서버가 문제인지 알 수 있는가?

Thread·JVM·DB Pool 상태를 볼 수 있는가?

SQL과 ServiceId를 연결할 수 있는가?

문제 ServiceId만 중지할 수 있는가?

배포 Version을 확인할 수 있는가?

Rollback 절차가 검증되었는가?

미확정 거래를 확인할 수 있는가?

# 16. 자동검증 및 품질 Gate

| Gate | 자동검증 |
| --- | --- |
| 모듈 | 순환 의존 |
| 패키지 | 계층 규칙 |
| ServiceId | 중복·형식 |
| 거래코드 | Registry |
| Mapper | Interface·XML |
| SQL | SELECT *·무조건 Update |
| 보안 | Secret·취약점 |
| 테스트 | Unit·Integration |
| 설정 | Timeout·Pool |
| 배포 | Artifact·Checksum |
| 운영 | Health·Metric |
| 추적성 | Requirement→Test |

# 17. 테스트 시나리오

| ID | 시나리오 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| ARC-001 | 목표·범위 승인 | Gate 0 PASS |
| ARC-002 | 비기능 수치 누락 | Gate 1 FAIL |
| ARC-003 | 대안 1개만 제시 | 보완 요청 |
| ARC-004 | ADR 승인 | 결정 추적 |
| ARC-005 | ServiceId 중복 | 기동 실패 |
| ARC-006 | JWT 위조 | 차단 |
| ARC-007 | Gateway 우회 | WAR 검증 |
| ARC-008 | OM 장애 | 업무 지속 |
| ARC-009 | WAS 장애 | 서비스 지속 |
| ARC-010 | DB Pool 포화 | 경보·격리 |
| ARC-011 | Slow SQL | ServiceId 추적 |
| ARC-012 | GC Pause | p95 상관 확인 |
| ARC-013 | Rolling 배포 | 무중단 |
| ARC-014 | 구·신 버전 혼재 | 호환성 |
| ARC-015 | Rollback | 이전 버전 복구 |
| ARC-016 | Cache Event 유실 | TTL 보정 |
| ARC-017 | 외부 Timeout | Circuit 작동 |
| ARC-018 | Batch 동시 실행 | 온라인 보호 |
| ARC-019 | Gate 조건부 통과 | 기한·책임자 |
| ARC-020 | 예외 만료 | 자동 경보 |
| ARC-021 | RTO 시험 | 목표시간 충족 |
| ARC-022 | RPO 시험 | 데이터 손실범위 충족 |
| ARC-023 | 서버별 WAR Version | 동일 확인 |
| ARC-024 | DB Pool 총합 | DB 상한 이내 |
| ARC-025 | 운영 인수 | Runbook·연락망 완료 |

# 18. 제14부 체크리스트

## 18.1 목표·범위

| 점검 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| 프로젝트 목표가 업무 결과로 표현되는가? | □ |
| 아키텍처 범위가 확정되었는가? | □ |
| 제외범위가 명확한가? | □ |
| 의사결정자가 지정되었는가? | □ |
| 산출물과 일정이 정의되었는가? | □ |

## 18.2 현행 분석

| 점검 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| 현행 구성도가 있는가? | □ |
| 설정값을 증적으로 확보했는가? | □ |
| 증상·원인·영향을 구분했는가? | □ |
| 장애이력을 분석했는가? | □ |
| 장점과 단점을 함께 기록했는가? | □ |

## 18.3 요구사항·원칙

| 점검 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| 기능·비기능을 구분했는가? | □ |
| 성능목표가 수치화되었는가? | □ |
| 가용성·RTO·RPO가 있는가? | □ |
| 제약조건이 정리되었는가? | □ |
| 설계 원칙이 승인되었는가? | □ |
| 요구사항별 검증방법이 있는가? | □ |

## 18.4 대안·의사결정

| 점검 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| 복수 대안을 검토했는가? | □ |
| 평가기준이 명확한가? | □ |
| Trade-off가 기록되었는가? | □ |
| ADR이 작성되었는가? | □ |
| 가정과 결정이 구분되는가? | □ |
| 잔여 위험이 등록되었는가? | □ |

## 18.5 목표 아키텍처

| 점검 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| 논리 구조가 있는가? | □ |
| 애플리케이션 구조가 있는가? | □ |
| 배포 구조가 있는가? | □ |
| 데이터 소유권이 명확한가? | □ |
| 인증·권한 흐름이 있는가? | □ |
| 정상·오류·장애 흐름이 있는가? | □ |
| 운영·관측 구조가 있는가? | □ |

## 18.6 용량·성능

| 점검 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| 사용자·동시성을 산정했는가? | □ |
| TPS를 산정했는가? | □ |
| Thread와 Pool 관계를 검토했는가? | □ |
| Pool 총합을 계산했는가? | □ |
| Heap과 Native Memory를 고려했는가? | □ |
| 혼합·피크·장애 부하를 시험하는가? | □ |
| 확장 기준이 정의되었는가? | □ |

## 18.7 보안·운영

| 점검 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| SSO·JWT 책임이 분리되는가? | □ |
| 업무 WAR가 2차 검증하는가? | □ |
| 데이터권한이 있는가? | □ |
| Key Rotation이 설계되었는가? | □ |
| ServiceId별 Metric이 있는가? | □ |
| Thread·JVM·DB Pool을 관측하는가? | □ |
| 거래통제와 감사가 있는가? | □ |

## 18.8 Architecture Gate

| 점검 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| 단계별 Gate가 정의되었는가? | □ |
| 진입·진출조건이 있는가? | □ |
| 증적이 명확한가? | □ |
| 조건부 통과에 기한이 있는가? | □ |
| Critical 위험을 차단하는가? | □ |
| Gate 결과를 추적하는가? | □ |

## 18.9 위험·예외·전환

| 점검 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| 위험 Registry가 있는가? | □ |
| 예외에 종료조건이 있는가? | □ |
| 기술부채 우선순위가 있는가? | □ |
| Transition Architecture가 있는가? | □ |
| Rollback이 검증되었는가? | □ |
| 폐기 대상과 일정이 있는가? | □ |

# 19. 변경·호환성·폐기 관리

## 19.1 아키텍처 변경 요청

다음 변경은 Architecture Change로 관리합니다.

업무 WAR 분리

Tomcat 인스턴스 변경

Gateway 추가·제거

인증방식 변경

DB 소유권 변경

ServiceId 계약 변경

Session 구조 변경

배포방식 변경

## 19.2 변경 영향분석

요구사항

구성도

ADR

소스

DB

보안

운영

테스트

배포

Rollback

을 함께 확인합니다.

## 19.3 Transition Architecture

목표구조로 한 번에 전환하기 어려운 경우 중간단계를 정의합니다.

예:

1단계
Session 유지 + 업무 WAR JWT 검증 추가

2단계
Gateway 도입

3단계
업무 API Session 제거

4단계
업무그룹별 Tomcat 분리

## 19.4 하위 호환성

Rolling 배포 중 구·신 버전이 함께 동작해야 합니다.

검토:

DB Schema

JWT Claim

Header

ServiceId

응답 필드

Cache Key

Event

## 19.5 폐기 관리

Legacy Controller

구 ServiceId

구 Session 구조

구 OM Service

직접 DB 연계

수동 배포 Script

에 대해 다음 상태를 관리합니다.

ACTIVE
→ DEPRECATED
→ DISABLED
→ RETIRED

## 19.6 ADR 폐기

기존 결정을 새 결정이 대체하면:

기존 ADR
SUPERSEDED

신규 ADR
APPROVED

과거 의사결정 이력을 삭제하지 않습니다.

# 20. 시사점

## 20.1 핵심 아키텍처 판단

제14부의 핵심은 다음과 같습니다.

아키텍처
= 서버와 화살표를 그리는 작업

이 아닙니다.

아키텍처
= 요구사항과 제약을 바탕으로
  여러 대안을 비교하고
  근거 있는 결정을 내린 뒤
  테스트와 Gate로 검증하는 활동

입니다.

## 20.2 주요 위험

| 위험 | 영향 |
| --- | --- |
| 문제 정의 없이 기술 선택 | 잘못된 구조 |
| 비기능 요구 미수치화 | 검증 불가 |
| 대안 없는 결정 | 근거 부족 |
| 구성도만 작성 | 운영·장애 누락 |
| DB Pool 총량 미검토 | DB 포화 |
| Session·JWT 책임 혼재 | 보안·상태 오류 |
| OM 후순위 개발 | 장애진단 불가 |
| Gate 형식화 | 품질 문제 운영 유입 |
| 예외 무기한 유지 | 기술부채 고착 |
| Rollback 미검증 | 복구 실패 |
| 결정 이력 미관리 | 반복 논쟁 |
| 업무·데이터 소유권 불명확 | 결합 증가 |

## 20.3 우선 보완 과제

1. Architecture Vision과 범위 확정

2. 현행 구조·장애이력 분석

3. 비기능 요구사항 수치화

4. Architecture Principle 승인

5. Tomcat·WAR 대안 비교

6. JWT·Session·Gateway ADR

7. DB Pool 총량 산정

8. 목표 운영·관측 구조 설계

9. 대표 거래 PoC

10. 단계별 Architecture Gate

11. 위험·예외 Registry

12. 전환·Rollback 계획

## 20.4 중장기 발전 방향

문서 중심 검토
→ Metadata 기반 Architecture Registry

수동 대안 비교
→ 표준 평가모델

수동 Gate
→ CI/CD 자동 Gate

사후 용량조정
→ 사용량 기반 예측

수동 영향분석
→ ServiceId·DB·배포 추적 그래프

일회성 ADR
→ 지속적 Decision 관리

장애 후 구조개선
→ 예방형 Architecture Fitness Function

Architecture Fitness Function은 아키텍처 원칙을 자동검증하는 테스트입니다.

예:

다른 업무 Mapper 참조 금지

ServiceId 중복 금지

WAR별 Pool 합계 상한

관리 Endpoint 외부 노출 금지

필수 Metric 누락 금지

# 21. 마무리말

제14부에서 가장 중요하게 기억해야 할 내용은 다음과 같습니다.

목표
= 무엇을 달성할 것인가

현행
= 지금 어떻게 되어 있는가

문제
= 무엇이 목표 달성을 방해하는가

요구사항
= 무엇을 만족해야 하는가

제약
= 어떤 제한을 따라야 하는가

원칙
= 어떤 기준으로 판단할 것인가

대안
= 가능한 선택은 무엇인가

ADR
= 왜 이 선택을 했는가

목표 아키텍처
= 어떤 구조로 구현할 것인가

Architecture Gate
= 실제로 조건을 만족하는가

신규 NSIGHT 프로젝트의 권장 아키텍처 수립 흐름은 다음과 같습니다.

프로젝트 목표

→ 범위와 제외범위

→ 현행 구조

→ 문제 정의

→ 기능·비기능 요구사항

→ 제약조건

→ 설계 원칙

→ 대안 비교

→ ADR

→ 목표 아키텍처

→ 용량·보안·운영 설계

→ PoC

→ Architecture Gate

→ 운영전환

→ 위험·예외·변경관리

초보 개발자와 아키텍트가 설계를 확정하기 전에 마지막으로 확인해야 할 질문은 다음과 같습니다.

이 구조가 해결해야 할 문제는 무엇인가?

목표가 기술이 아니라 업무 결과로 표현되어 있는가?

비기능 요구사항이 수치화되어 있는가?

요구사항과 제약조건을 구분했는가?

최소 두 개 이상의 현실적인 대안을 검토했는가?

선택하지 않은 대안의 장점도 기록했는가?

결정의 가정과 잔여 위험이 명확한가?

Tomcat Thread와 DB Pool 총합을 계산했는가?

단일 장애점과 장애 전파범위를 확인했는가?

Gateway가 없어도 업무 WAR가 인증을 검증하는가?

OM 장애가 업무 장애로 전파되지 않는가?

ServiceId에서 SQL까지 추적할 수 있는가?

성능·보안·장애시험으로 구조를 검증했는가?

Gate 조건부 통과 항목에 책임자와 기한이 있는가?

운영전환과 Rollback이 실제로 검증되었는가?

아키텍처 결정이 ADR로 남아 있는가?

이 질문에 답할 수 있다면 단순히 시스템 구성도를 그리는 수준을 넘어, 요구사항과 제약을 근거로 구조를 선택하고 검증하며 프로젝트 전체의 기술적 방향을 통제할 수 있는 아키텍트로 성장할 수 있습니다.